## sprint 2
BURNDOWN CHART
Proyecto | [6 empty] | fecha actualización
Sprint | Sem. | Fecha | Objetivo (hrs) | Completado | Faltante Real | Proyeccíon Ideal
[5 empty] | 90 | 90
2 | 8 | 2026-09-28 | 6 | 9 | 81 | 84
2 | 8 | 2026-09-29 | 6 | 7 | 74 | 78
2 | 8 | 2026-09-30 | 6 | 6 | 68 | 72
2 | 8 | 2026-10-01 | 6 | 6 | 62 | 66
2 | 8 | 2026-10-02 | 6 | 6 | 56 | 60
2 | 9 | 2026-10-05 | 6 | 4 | 52 | 54
2 | 9 | 2026-10-06 | 6 | 5 | 47 | 48
2 | 9 | 2026-10-07 | 6 | 6 | 41 | 42
2 | 9 | 2026-10-08 | 6 | 7 | 34 | 36
2 | 9 | 2026-10-09 | 6 | 8 | 26 | 30
2 | 10 | 2026-10-12 | 6 | 8 | 18 | 24
2 | 10 | 2026-10-13 | 6 | 5 | 13 | 18
2 | 10 | 2026-10-14 | 6 | 7 | 6 | 12
2 | 10 | 2026-10-15 | 6 | 6 | 0 | 6
2 | 10 | 2026-10-16 | 6 | 0 | 0 | 0
| sprint 1 |  | 18
| sprint 2 |  | 24
| sprint 3 |  | 48
| total |  | 90
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1