## Hoja 1
Sprint | Semana | Fecha | Miembro | Qué hice ayer? | Que voy a hacer hoy? | Algún impedimento?
3 | 11 | 2026-10-23 | Eduardo
3 | 11 | 2026-10-23 | Kevin
3 | 11 | 2026-10-23 | Nicolas
3 | 11 | 2026-10-22 | Eduardo
3 | 11 | 2026-10-22 | Kevin
3 | 11 | 2026-10-22 | Nicolas
3 | 11 | 2026-10-21 | Eduardo
3 | 11 | 2026-10-21 | Kevin
3 | 11 | 2026-10-21 | Nicolas
3 | 11 | 2026-10-20 | Eduardo
3 | 11 | 2026-10-20 | Kevin
3 | 11 | 2026-10-20 | Nicolas
3 | 11 | 2026-10-19 | Eduardo | nada, por ser domingo | Juntar toda la documentación para enviarla en la entrega de avance
3 | 11 | 2026-10-19 | Kevin
3 | 11 | 2026-10-19 | Nicolas | Reconstruí el frontend y ejecuté pruebas de áreas y flujos. Después, corrí todas las pruebas en Docker y las 74 pasaron correctamente. | Revisar los resultados finales, verificar que los cambios estén sincronizados con main y registrar las pruebas aprobadas.
2 | 10 | 2026-10-16 | Eduardo | Preparé la sprint review del sprint 2 y la lista de historias que pasan al sprint 3. | Cerrar el sprint 2: actualizar el estado de las historias en Trello y el burndown chart final. | No fue posible reunirnos con la clienta por problemas de disponibilidad
2 | 10 | 2026-10-16 | Kevin
2 | 10 | 2026-10-16 | Nicolas | Ajusté los selectores de Playwright y la exposición del cliente API en el frontend. | Reconstruir el contenedor y ejecutar las pruebas E2E para validar la gestión de áreas corporativas.
2 | 10 | 2026-10-15 | Eduardo | Valide todas las pruebas E2E | Preparar la sprint review del sprint 2 y la lista de historias que pasan al sprint 3.
2 | 10 | 2026-10-15 | Kevin | Validé los casos de contraseña en E2E. | Cerrar pendientes del sprint.
2 | 10 | 2026-10-15 | Nicolas | Ajusté las pruebas automatizadas y revisé los selectores utilizados en Playwright. | Reconstruir el contenedor del frontend y ejecutar las pruebas E2E de gestión de áreas.
2 | 10 | 2026-10-14 | Eduardo | Resolvi pruebas E2E. Ahora tenemos 101 de 132 pruebas en verde | Continuar con las pruebas E2E restantes.
2 | 10 | 2026-10-14 | Kevin | Corregí la validación de contraseña y completé sus pruebas. | Validar los casos de contraseña en la prueba E2E.
2 | 10 | 2026-10-14 | Nicolas | Continué revisando los casos E2E y los resultados de las ejecuciones anteriores. | Ajustar las pruebas automatizadas y validar los criterios de aceptación.
2 | 10 | 2026-10-13 | Eduardo | Definí con el equipo los objetivos de la semana y revisé el backlog del sprint 2. | Resolver errores de pruebas E2E en flujos de revisi[on
2 | 10 | 2026-10-13 | Kevin | Avancé en las alertas SLA del frontend. | Corregir la validación de contraseña y sus pruebas.
2 | 10 | 2026-10-13 | Nicolas | Revisé las pruebas automatizadas y ajusté los casos que necesitaban correcciones. | Continuar con las pruebas E2E y validar los flujos de gestión del sistema.
2 | 10 | 2026-10-12 | Eduardo | (inicio de semana) | Revisar el backlog del sprint 2 y definir los objetivos de la semana con el equipo.
2 | 10 | 2026-10-12 | Kevin | (inicio de semana) | Revisar la interfaz de la pagina en modo escritorio y móvil, y actualizar la versión en el VPS.
2 | 10 | 2026-10-12 | Nicolas | Revisé los casos de prueba pendientes para las funcionalidades de gestión. | Preparar y ejecutar pruebas automatizadas para validar las funcionalidades.
2 | 9 | 2026-10-09 | Eduardo | Refactoricé endpoints que daban errores en pruebas de integración | Actualizar el burndown chart con el avance del sprint 2 y preparar las evidencias. Seguir tareas en Trello
2 | 9 | 2026-10-09 | Kevin | Avancé en la matriz SLA y las alertas del frontend. | Completar las vistas de bandeja y detalle, y preparar las verificaciones.
2 | 9 | 2026-10-09 | Nicolas | Organicé los resultados de las pruebas y los casos que faltaba ejecutar. | Continuar con las pruebas de regresión y documentar los resultados.
2 | 9 | 2026-10-08 | Eduardo | Revisé los casos de prueba de gestión de áreas y flujos. | Continuar y actualizar el sprint 2 backlog en Trello con el estado de cada historia.
2 | 9 | 2026-10-08 | Kevin | Implementé la lógica de backend para plazos y decisiones del flujo. | Verificar el backend y avanzar con la matriz de configuración en frontend.
2 | 9 | 2026-10-08 | Nicolas | Probé funcionalidades integradas y revisé los resultados obtenidos. | Continuar validando los casos de aceptación y revisar errores pendientes.
2 | 9 | 2026-10-07 | Eduardo | Revisé los criterios de aceptación de la matriz SLA. | Revisar los casos de prueba de gestión de áreas y flujos.
2 | 9 | 2026-10-07 | Kevin | Revisé las reglas SLA: días hábiles, plazos y estados de alerta | Implementar en backend el cálculo de plazos y las alertas SLA.
2 | 9 | 2026-10-07 | Nicolas | Revisé los casos de prueba para las funcionalidades de áreas, usuarios y flujos. | Ejecutar pruebas funcionales y registrar los resultados obtenidos.
2 | 9 | 2026-10-06 | Eduardo | Actualicé el product backlog con las historias priorizadas del sprint 2. | Revisar los criterios de aceptación de la matriz SLA junto a Kevin y continuar con mis tareas en Trello.
2 | 9 | 2026-10-06 | Kevin | Avancé en el rediseño de la interfaz y añadí pruebas para los criterios de aceptación de las notificaciones en la bandeja de entrada. | Revisar las reglas y criterios de aceptación de la matriz SLA.
2 | 9 | 2026-10-06 | Nicolas | Continué con la validación de funcionalidades y revisé el cronograma del proyecto. | Preparar y ejecutar pruebas para los flujos y las funcionalidades de gestión.
2 | 9 | 2026-10-05 | Eduardo | (inicio de semana) | Actualizar el product backlog con las historias del sprint 2 y revisar su prioridad.
2 | 9 | 2026-10-05 | Kevin | (inicio de semana) | Continuar con el rediseño de la interfaz y revisar las pruebas de notificaciones en la bandeja de entrada.
2 | 9 | 2026-10-05 | Nicolas | Revisé las pruebas disponibles y los casos que necesitaban mayor cobertura. | Ampliar las pruebas de las funcionalidades y registrar sus resultados.
2 | 8 | 2026-10-02 | Eduardo | Redacté el resumen de la retroalimentación del cliente sobre el alcance. | Preparar las historias de configuración de flujos y revisores para el sprint 2.
2 | 8 | 2026-10-02 | Kevin | Avancé en las validaciones de entrada y los cambios de backend y frontend. | Trabajar en la vinculación de usuarios con áreas, la configuración de flujos y revisores, y la matriz SLA.
2 | 8 | 2026-10-02 | Nicolas | Revisé los resultados de las pruebas y los errores pendientes. | Continuar con la validación funcional y preparar nuevos casos de prueba.
2 | 8 | 2026-10-01 | Eduardo | Estimé el esfuerzo de las nuevas historias del product backlog junto al equipo. | Redactar el resumen de la retroalimentación del cliente sobre el alcance.
2 | 8 | 2026-10-01 | Kevin | Trabajé en la gestión de áreas corporativas. | Reforzar el manejo de errores e incorporar validaciones de RUT y protecciones contra envíos duplicados.
2 | 8 | 2026-10-01 | Nicolas | Ejecuté pruebas iniciales y revisé los resultados de las funcionalidades integradas. | Ampliar las pruebas y verificar los criterios de aceptación.
2 | 8 | 2026-09-30 | Eduardo | Avancé en la propuesta de negociación con el cliente sobre lo que se puede implementar en el capstone. | Planificar y estimar el esfuerzo de las nuevas historias del product backlog.
2 | 8 | 2026-09-30 | Kevin | Comprobé el acceso a la aplicación y el funcionamiento del despliegue. | Avanzar en la gestión de áreas corporativas y su vista administrativa.
2 | 8 | 2026-09-30 | Nicolas | Preparé los casos de prueba para las funcionalidades que se estaban integrando. | Ejecutar pruebas iniciales y registrar los errores encontrados.
2 | 8 | 2026-09-29 | Eduardo | Participé en el sprint planning del sprint 2 y revisamos el esfuerzo del nuevo alcance con el equipo. | Implementar Historia de Usuario: gestión de roles y acceso
2 | 8 | 2026-09-29 | Kevin | Puse en marcha en el VPS el proyecto y los servicios necesarios. | Comprobar el acceso a la aplicación y validar el funcionamiento general del despliegue.
2 | 8 | 2026-09-29 | Nicolas | Revisé los requerimientos y preparé pruebas para validar las nuevas funcionalidades. | Probar los flujos principales y documentar los resultados.
2 | 8 | 2026-09-28 | Eduardo | (inicio de semana) | Actualizar los backlogs del Trello: product backlog y sprint 2 backlog Validar que todas las pruebas automatizadas implementadas cubren a los criterios de aceptación del sprint 1 | La retroalimentación del cliente nos agrandó el alcance en el product backlog, y no está claro cuanto esfuerzo adicional se requiere ni en que sprint agregarlos
2 | 8 | 2026-09-28 | Kevin | Puse en marcha en el VPS el proyecto y los servicios necesarios. | Comprobar el acceso a la aplicación y validar el funcionamiento general del despliegue.
2 | 8 | 2026-09-28 | Nicolas | Organicé las pruebas pendientes y revisé los nuevos requerimientos del sistema. | Preparar casos de prueba para las funcionalidades de gestión de usuarios, áreas y flujos.
1 | 7 | 2026-09-25 | Eduardo | Arreglé texto mal escrito en el frontend | - Generar Sprint Retrospective junto a al equipo - Actualizar documentos para preparar inicio del sprint 2
1 | 7 | 2026-09-25 | Kevin | Cerré la Fase 1 el jueves 24, dejando completo el flujo base previsto. | Quedé a cargo de preparar la subida del proyecto al VPS y revisar la configuración del despliegue.
1 | 7 | 2026-09-25 | Nicolas | Revisé los resultados de las pruebas realizadas durante el Sprint 1. | Organizar las observaciones y preparar los casos de prueba para las nuevas funcionalidades.
1 | 7 | 2026-09-24 | Eduardo | Levanté un catastro de bugs leves por resolver. | Arreglo de detalles visuales mínimos encontrados durante el Sprint Review
1 | 7 | 2026-09-24 | Kevin | Mejoré las vistas de revisión y previsualización y repasé el flujo de solicitudes. | Cerrar la Fase 1 con el flujo funcional completo y sus pendientes resueltos.
1 | 7 | 2026-09-24 | Nicolas | Revisé las pruebas ejecutadas y los criterios de aceptación de las historias. | Confirmar los resultados de las validaciones y dejar registradas las observaciones finales.
1 | 7 | 2026-09-23 | Eduardo | Termine de actualizar documentacion | Revisar brechas y bugs que queden por resolver
1 | 7 | 2026-09-23 | Kevin | Avancé en la mejora de las vistas de revisión y previsualización de documentos. | Validar el flujo completo y atender los últimos pendientes de la Fase 1.
1 | 7 | 2026-09-23 | Nicolas | Continué con las pruebas de aceptación y revisé los resultados obtenidos. | Validar los casos restantes y registrar los resultados de las pruebas.
1 | 7 | 2026-09-22 | Eduardo | nuevo cronograma para ser revisado | continuar con mejora de documentacion actual y faltante
1 | 7 | 2026-09-22 | Kevin | Completé los flujos pendientes. | Mejorar las vistas de revisión y previsualización de documentos
1 | 7 | 2026-09-22 | Nicolas | Revisé los criterios de aceptación para registrar documentos sin planilla. | Crearé las pruebas para validar los archivos y campos obligatorios.
1 | 7 | 2026-09-21 | Eduardo | Receso de Fiestas Patrias. | mejorar documentacion de capstone: log de impedimentos, burndown chart, analisis de riesgos | El receso de Fiestas Patrias interrumpió temporalmente la continuidad de las pruebas.
1 | 7 | 2026-09-21 | Kevin | Receso de Fiestas Patrias. | Completar los flujos de documentos. | El receso de Fiestas Patrias interrumpió temporalmente la continuidad de las pruebas.
1 | 7 | 2026-09-21 | Nicolas | Receso de fiestras patrias | Realizaré las pruebas automáticas del registro de documentos. | El receso de Fiestas Patrias interrumpió temporalmente la continuidad de las pruebas.
1 | 6 | 2026-09-18 | Eduardo |  | receso fiestas patrias
1 | 6 | 2026-09-18 | Kevin |  | receso fiestas patrias
1 | 6 | 2026-09-18 | Nicolas |  | receso fiestas patrias
1 | 6 | 2026-09-17 | Eduardo | - avancé en documentacion: listo en nuevo cronograma; adapte el formato del Plan de Proyecto APT | implementar microservice de envio de correos
1 | 6 | 2026-09-17 | Kevin | Revisé la gestión documental y los pendientes del flujo de solicitudes. | Registrar los pendientes antes del receso de Fiestas Patrias. | Existen pendientes en el flujo de documentos antes del receso de Fiestas Patrias.
1 | 6 | 2026-09-17 | Nicolas | Realicé las pruebas automáticas del registro de documentos con Playwright. | Revisaré los resultados y corregiré posibles errores.
1 | 6 | 2026-09-16 | Eduardo | - complete maquina de estados de los flujos y APIs asociadas - deje documentadas las APIs del backend | - crear docs de todas las evidencias - mejorar la Definicion del proyecto APT y demas docs siguiendo las recomendaciones del profe
1 | 6 | 2026-09-16 | Kevin | Avancé en la carga de documentos y en el acceso seguro a los archivos. | Continuar con el flujo de solicitudes y las pantallas de revisión.
1 | 6 | 2026-09-16 | Nicolas | -contacte con el cliente para realizar una reunion y q realize su revision | continuar en el desarrollo de biblioteca de componentes reutilizables en React | Se necesita una revisión del cliente para validar el avance realizado.
1 | 6 | 2026-09-15 | Eduardo | - HU: gestion usuarios listo | - implementar APIs del CRUD de documentos - maquina de estado de los flujos - pruebas unitarias de las nuevas APIs | necesito archivos de test y ejemplos El receso de Fiestas Patrias va a interrumpir temporalmente el trabajo del equipo."
1 | 6 | 2026-09-15 | Kevin | Configuré el realm, la redirección y el acceso por correo en Keycloak. | Avanzar en la carga de documentos y el acceso seguro a los archivos.
1 | 6 | 2026-09-15 | Nicolas | Revisé los resultados, corregí errores y subí las pruebas a GitHub. | Comenzaré las pruebas de revisiones pendientes sin roles.
1 | 6 | 2026-09-14 | Eduardo | Validé criterios de aceptacion y levante playwright | - automatizar pruebas de criterios de aceptacion completas - continuar con desarrollo de gestion de usuarios
1 | 6 | 2026-09-14 | Kevin | Avancé en la configuración de Keycloak para el inicio de sesión, creando el realm y conectando la aplicación | Configurar el realm y redirección inicial de la aplicación. | La configuración inicial de Keycloak, realm y redirección aun esta pendiente.
1 | 6 | 2026-09-14 | Nicolas | Comencé las pruebas de la bandeja de revisiones pendientes sin roles. | Probaré el acceso, listado de documentos y filtros.
1 | 5 | 2026-09-13 | Eduardo | plan de pruebas y casos de prueba creado y listo para ir agregando contenido | - Hacer pruebas de criterios de aceptacion para Iniciar Sesion y Cerrar Sesion. - levantar playwright para ejecutar test automatizado
1 | 5 | 2026-09-13 | Kevin | Avancé en la configuración de Keycloak para el inicio de sesión, creando el realm y conectando la aplicación | Habilitar el ingreso por correo y crear la cuenta administradora de pruebas.
1 | 5 | 2026-09-13 | Nicolas | Probé el acceso y el listado de documentos pendientes, además de los filtros. | Revisaré y corregiré los problemas encontrados en las pruebas. | Se encontraron problemas durante las pruebas de acceso, listado y filtros.
1 | 5 | 2026-09-12 | Eduardo | completado el modelo de datos inicial | documentacion: version incial del plan de pruebas y casos de prueba
1 | 5 | 2026-09-12 | Kevin | Habilité el inicio con correo y validé usuarios administradores en Keycloak. | Configurar el bloqueo tras cuatro intentos fallidos y probar la redirección al dashboard.
1 | 5 | 2026-09-12 | Nicolas | Revisé y corregí las pruebas, especialmente los filtros por nombre, emisor y fecha. | Continuaré validando los resultados finales de las pruebas E2E. | Es necesario corregir las pruebas de los filtros por nombre, emisor y fecha.
1 | 5 | 2026-09-11 | Eduardo | cree documentos para evidencias: registro de los daily meetings; burndown chart | tarea: hacer modelo de datos inicial
1 | 5 | 2026-09-11 | Kevin | Validé el bloqueo temporal de 30 minutos. | Personalizar el formulario de Keycloak y verificar los mensajes de credenciales.
1 | 5 | 2026-09-11 | Nicolas | Continué validando las pruebas E2E y revisé que los filtros de la bandeja funcionaran correctamente. | Finalizaré las pruebas y revisaré que todos los criterios de aceptación se cumplan. | Se detectaron problemas en la validación de los filtros de la bandeja.
1 | 5 | 2026-09-10 | Eduardo | cree cards con tareas para el sprint 1 | crear documentos para evidencias: registro de los daily meetings; burndown chart
1 | 5 | 2026-09-10 | Kevin | Personalicé el inicio de sesión de Keycloak con identidad MasterBase e iconos. | Implementar la administración básica de usuarios para el administrador.
1 | 5 | 2026-09-10 | Nicolas | -modifique definiciones en trello para mejor entendimiento |  | Es necesario ajustar nuevamente algunas definiciones para mejorar su comprensión.
1 | 5 | 2026-09-09 | Eduardo | Cree el sprint backlog en su formato base | Crear cards de las tareas a realizar para el sprint 1
1 | 5 | 2026-09-09 | Kevin | Implementé la tabla principal de usuarios y restringí su gestión al administrador. | Completar el cierre de sesión seguro, registro de auditoría y pruebas de autenticación.
1 | 5 | 2026-09-09 | Nicolas | -modifique tareas en el sprint 1 |  | Algunas tareas necesitan mayor claridad para su entendimiento.