## sprint 1
BURNDOWN CHART
Proyecto | [6 empty] | fecha actualización
Sprint | Sem. | Fecha | Objetivo (hrs) | Completado | Faltante Real | Proyeccíon Ideal
[5 empty] | 90 | 90
1 | 5 | 2026-09-07 | 6 | 6 | 84 | 84
1 | 5 | 2026-09-08 | 6 | 6 | 78 | 78
1 | 5 | 2026-09-09 | 6 | 12 | 66 | 72
1 | 5 | 2026-09-10 | 6 | 12 | 54 | 66
1 | 5 | 2026-09-11 | 6 | 8 | 46 | 60
1 | 6 | 2026-09-14 | 6 | 8 | 38 | 54
1 | 6 | 2026-09-15 | 6 | 6 | 32 | 48
1 | 6 | 2026-09-16 | 6 | 6 | 26 | 42
1 | 6 | 2026-09-17 | 6 | 0 | 26 | 36
1 | 6 | 2026-09-18 | 6 | 0 | 26 | 30
1 | 7 | 2026-09-21 | 6 | 4 | 22 | 24
1 | 7 | 2026-09-22 | 6 | 5 | 17 | 18
1 | 7 | 2026-09-23 | 6 | 8 | 9 | 12
1 | 7 | 2026-09-24 | 6 | 9 | 0 | 6
1 | 7 | 2026-09-25 | 6 | 0 | 0 | 0
| sprint 1 |  | 18
| sprint 2 |  | 24
| sprint 3 |  | 48
| total |  | 90