## Hoja1
Actividad |  | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
|  | S 1 10/08 | S 2 17/08 | S 3 24/08 | S 4 31/08 | S 5 07/09 | S 6 14/09 | S 7 21/09 | S 8 28/09 | S 9 05/10 | S 10 12/10 | S 11 19/10 | S 12 26/10 | S 13 02/11 | S 14 09/11 | S 15 16/11 | S 16 23/11 | S 17 30/11 | S 18 07/12
Fase 1: Planificación Inicial y Setup Base
Levantar requisitos con el cliente
Definir Product Backlog
Diseñar arquitectura de la solución
Elaborar Plan de Proyecto APT y planificar sprints
Sprint 0: Entorno Base
Crear repositorio Github y tableros en Trello
Configurar servicios y base de datos con Docker
Hito 1: Presentación al profesor.
Sprint 1: Flujo Base con Notificaciones
Backend: Construir APIs de gestion de documentos (Doc) y proceso de flujo base (Flow)
Backend: Microservicio notificaciones
Frontend: Implementar inicio de sesión con Keycloak
Frontend: Vistas de carga y flujo de solicitudes
Testing: Validar flujo base completo
Incremento Sprint 1 y Sprint Review
Sprint 2: Flujos configurables y motor RBAC
Backend: RBAC y flujos configurables según áreas y roles
Frontend: Vistas de administración y gestión de roles y áreas; configuracion de flujos
Testing: Validar flujos personalizados y controles de acceso
Incremento Sprint 2 y Sprint Review
Hito 2: Presentación al profesor.
Sprint 3: Planillas dinámicas e integracion IA
Backend: Implementar planillas dinámicas y versionado
Frontend: Vista de creacion de planillas y formularios
Testing: Validar flujos con planillas dinámicas
Backend: Implementar microservice de respuestas IA
Frontend: Integrar prompts en registro de archivos
Frontend: Integrar evaluación automática por IA de solicitudes
Testing: Validar autocompletado y revisión con IA
Incremento Sprint 3 y Sprint Review
Hito 3: Presentación al profesor.
Fase 3: Cierre y Defensa del Proyecto APT
Corregir bugs críticos y regresión final
Crear Manuales de usuario
Preparar toda la documentación entregable final
Preparar y entregar solución final
Hito 4: Defensa frente a la comisión evaluadora.

## Hoja 1
Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | DescripciÃ³n Actividades/Tareas | Recursos | DuraciÃ³n de la actividad | Responsable | Observaciones (Facilitadores / Obstaculizadores)
Gestionar proyectos informÃ¡ticos | Levantar requisitos con el cliente | Reuniones de levantamiento y recopilaciÃ³n de necesidades operacionales junto a la contraparte de Masterbase. | Plataformas de videollamada, actas de reuniÃ³n | Semanas 1 a 4 | NicolÃ¡s Vidal / Todo el equipo | Facilitador: DisposiciÃ³n de la contraparte tÃ©cnica de Masterbase. Obstaculizador: AmbigÃ¼edad en reglas de negocio iniciales.
Construir el modelo arquitectÃ³nico de una soluciÃ³n | DiseÃ±ar arquitectura de la soluciÃ³n | ElaboraciÃ³n de diagramas de componentes, especificaciÃ³n de capas desacopladas y contratos de API. | Herramientas CASE, diagramadores UML/C4 | Semanas 2 a 4 | Eduardo Kusar | Facilitador: Claridad en el alcance tÃ©cnico de la plataforma. Obstaculizador: IndefiniciÃ³n temprana de interfaces de comunicaciÃ³n.
Gestionar proyectos informÃ¡ticos | Definir formalmente el proyecto y planificar sprints | RedacciÃ³n formal de la propuesta tÃ©cnica y estimaciÃ³n inicial del esfuerzo en iteraciones Ã¡giles. | Plantillas de informe tÃ©cnico, hojas de cÃ¡lculo | Semanas 3 a 4 | NicolÃ¡s Vidal | Facilitador: Conocimiento del marco de trabajo Scrum. Obstaculizador: Desajuste entre estimaciones y disponibilidad horaria.
Gestionar proyectos informÃ¡ticos | Definir product backlog | EstructuraciÃ³n, priorizaciÃ³n y desglose de Ã©picas en historias de usuario con criterios de aceptaciÃ³n. | Tableros Ã¡giles, Product Backlog | Semanas 3 a 4 | Karin Pohl (PO) / NicolÃ¡s Vidal | Facilitador: ValidaciÃ³n directa del valor por parte del cliente. Obstaculizador: Cambios de alcance no consensuados.
Desarrollar una soluciÃ³n de software | ConfiguraciÃ³n inicial de entornos de desarrollo | CreaciÃ³n del repositorio central en GitHub bajo Git Flow y configuraciÃ³n de contenedores de desarrollo. | GitHub, Docker, Docker-Compose | Semanas 3 a 4 | Eduardo Kusar | Facilitador: Manejo previo de contenedores y Git. Obstaculizador: Incompatibilidad de configuraciÃ³n en entornos locales.
Desarrollar una soluciÃ³n de software | Hito 1: Fin de fase de planificaciÃ³n e inicio del desarrollo | Hito de control: aprobaciÃ³n de requerimientos, arquitectura base y setup operativo completado. | DocumentaciÃ³n tÃ©cnica, repositorio inicial | Fin Semana 4 | Todo el equipo | Facilitador: AprobaciÃ³n formal de la lÃ­nea base por el docente y cliente.
Desarrollar una soluciÃ³n de software | Backend: Construir APIs de gestion de documentos (Doc) y proceso de flujo base (Flow) | ConstrucciÃ³n de endpoints RESTful para la persistencia, almacenamiento e inicio del ciclo de solicitudes. | Framework backend, RDBMS, Postman | Semanas 5 a 7 | Eduardo Kusar | Facilitador: Esquema relacional estructurado. Obstaculizador: Desfases entre especificaciones de API y frontend.
Desarrollar una soluciÃ³n de software | Backend: Microservicio notificaciones | ImplementaciÃ³n de lÃ³gica de emisiÃ³n de alertas por correo electrÃ³nico ante cambios de estado. | Servicio SMTP, librerÃ­as de mensajerÃ­a | Semana 7 | Eduardo Kusar | Facilitador: Servicios de correo desacoplados del nÃºcleo transaccional. Obstaculizador: Bloqueos de servidores de correo externos.
Desarrollar una soluciÃ³n de software | Frontend: Implementar inicio de sesiÃ³n con Keycloak | IntegraciÃ³n de autenticaciÃ³n centralizada mediante tokens JWT y proveedor de identidad Keycloak. | Keycloak, framework frontend, JWT | Semanas 5 a 7 | NicolÃ¡s Vidal | Facilitador: Protocolos estÃ¡ndar de autenticaciÃ³n industrial. Obstaculizador: Complejidad en la configuraciÃ³n del cliente OAuth2/OIDC.
Desarrollar una soluciÃ³n de software | Frontend: Vistas de carga y flujo de solicitudes | MaquetaciÃ³n y programaciÃ³n de pantallas de registro, detalle y consulta bÃ¡sica de solicitudes. | HTML5, CSS3, frameworks frontend | Semanas 6 a 7 | NicolÃ¡s Vidal | Facilitador: Mockups validados previamente. Obstaculizador: ModificaciÃ³n de campos requeridos durante el desarrollo.
Realizar pruebas de certificaciÃ³n | Testing: Validar flujo base completo y auth | EjecuciÃ³n de casos de prueba sobre autenticaciÃ³n, persistencia y trazabilidad del flujo base. | Suites de testing, Postman, test cases | Semanas 6 a 7 | Kevin Soto | Facilitador: Casos de prueba vinculados a criterios de aceptaciÃ³n. Obstaculizador: DetecciÃ³n tardÃ­a de inconsistencias en endpoints.
Desarrollar una soluciÃ³n de software | Hito 2: Primera versiÃ³n del sistema funcional | Hito de control: despliegue y validaciÃ³n del incremento con flujo documental base operativo. | Entorno local integrado, reporte de QA | Fin Semana 7 | Todo el equipo | Facilitador: DemostraciÃ³n exitosa ante el cliente en Sprint Review.
Desarrollar una soluciÃ³n de software | Backend: RBAC y flujos configurables segÃºn Ã¡reas y roles | Desarrollo del motor de reglas para estados jerÃ¡rquicos y control de accesos granular. | Framework backend, esquemas RBAC | Semanas 8 a 11 | Eduardo Kusar | Facilitador: JerarquÃ­a de usuarios claramente definida por el cliente. Obstaculizador: Complejidad algorÃ­tmica de la mÃ¡quina de estados.
Desarrollar una soluciÃ³n de software | Frontend: Vistas de administraciÃ³n y gestiÃ³n de roles y Ã¡reas; configuracion de flujos | Desarrollo de paneles de administraciÃ³n para parametrizar flujos de aprobaciÃ³n y permisos. | Framework frontend, componentes UI | Semanas 8 a 11 | NicolÃ¡s Vidal | Facilitador: DefiniciÃ³n modular de vistas administrativas. Obstaculizador: Exceso de opciones de configuraciÃ³n en interfaz de usuario.
Realizar pruebas de certificaciÃ³n | Testing: Validar flujos personalizados y controles de acceso | Pruebas de seguridad y roles para certificar la segregaciÃ³n de funciones segÃºn perfiles. | Suites de pruebas automatizadas | Semanas 8 a 11 | Kevin Soto | Facilitador: Matriz de roles y permisos estandarizada. Obstaculizador: Vulnerabilidades en el bypass de rutas protegidas.
Desarrollar una soluciÃ³n de software | Hito 3: Sistema con flujos configurables y adaptables | Hito de control: validaciÃ³n de la personalizaciÃ³n de estados y permisos por Ã¡rea. | Incremento funcional desplegado | Fin Semana 11 | Todo el equipo | Facilitador: Trazabilidad completa de autorizaciones en backend.
Desarrollar una soluciÃ³n de software | Backend: Implementar motor de planillas dinÃ¡micas | ConstrucciÃ³n del esquema y lÃ³gica para la generaciÃ³n de formularios parametrizables. | Base de datos relacional, motor JSON | Semanas 12 a 16 | Eduardo Kusar | Facilitador: NormalizaciÃ³n relacional previa (3FN). Obstaculizador: Manejo de datos dinÃ¡micos no estructurados.
Desarrollar una soluciÃ³n de software | Backend: Implementar microservicio de consultas a la IA. | IntegraciÃ³n con APIs de IA para extracciÃ³n de datos, validaciÃ³n y apoyo documental. | APIs de modelos de lenguaje (LLM), SDKs | Semanas 13 a 15 | Eduardo Kusar / Kevin Soto | Facilitador: Disponibilidad de APIs de IA accesibles. Obstaculizador: Tiempos de respuesta y variabilidad en los outputs de IA.
Desarrollar una soluciÃ³n de software | Frontend: Vista de creacion de planillas y formularios | ConstrucciÃ³n de interfaz interactiva para el diseÃ±o dinÃ¡mico de formularios y campos. | Framework frontend, generador de forms | Semanas 12 a 14 | NicolÃ¡s Vidal | Facilitador: Componentes visuales reutilizables. Obstaculizador: ValidaciÃ³n compleja de tipos de datos en el cliente.
Desarrollar una soluciÃ³n de software | Frontend: Vista de procesamiento de planillas usando IA y de validaciÃ³n de solicitudes con IA | Interfaz de revisiÃ³n asistida que presenta sugerencias predictivas y datos extraÃ­dos. | Framework frontend, componentes UI | Semanas 14 a 16 | NicolÃ¡s Vidal | Facilitador: EspecificaciÃ³n precisa del layout de revisiÃ³n. Obstaculizador: Renderizado lento ante respuestas pesadas del microservicio.
Realizar pruebas de certificaciÃ³n | Testing: Validar flujos con planillas, rellenado automÃ¡tico con IA y revisiÃ³n de solicitudes con IA | VerificaciÃ³n integral de la precisiÃ³n del autocompletado y estabilidad de formularios dinÃ¡micos. | Casos de prueba de integraciÃ³n y regresiÃ³n | Semanas 12 a 16 | Kevin Soto | Facilitador: Conjunto de documentos de prueba provistos por el cliente. Obstaculizador: Casos borde no contemplados en respuestas de IA.
Desarrollar una soluciÃ³n de software | Corregir de bugs criticos | RefactorizaciÃ³n y resoluciÃ³n de incidencias bloqueantes detectadas en testing. | Log de impedimentos, IDEs de desarrollo | Semanas 15 a 16 | Todo el equipo | Facilitador: Trazabilidad directa de errores en log de incidencias. Obstaculizador: Regresiones al aplicar parches de cÃ³digo.
Gestionar proyectos informÃ¡ticos | RevisiÃ³n final con el Docente | SesiÃ³n de retroalimentaciÃ³n tÃ©cnica y revisiÃ³n de cumplimiento de estÃ¡ndares del diseÃ±o. | Producto MÃ­nimo Viable integrado | Semana 16 | Todo el equipo | Facilitador: AcompaÃ±amiento docente continuo en taller. Obstaculizador: Ajustes de formato o evidencias de Ãºltima hora.
Desarrollar una soluciÃ³n de software | Hito 4: Sistema completo con integraciÃ³n con IA | Hito de control: soluciÃ³n integral operativa con plantillas dinÃ¡micas y microservicio de IA. | MVP desplegado y testeado | Fin Semana 16 | Todo el equipo | Facilitador: Cumplimiento de criterios de aceptaciÃ³n del Sprint 3.
Gestionar proyectos informÃ¡ticos | Entrega y cierre del proyecto | ConsolidaciÃ³n de documentaciÃ³n final de ingenierÃ­a, repositorio limpio y congelamiento de versiÃ³n. | Repositorio GitHub, documentaciÃ³n tÃ©cnica | Semanas 17 a 19 | Todo el equipo | Facilitador: Base documental construida progresivamente en Sprints. Obstaculizador: Desfases en la consolidaciÃ³n de evidencias finales.
Desarrollar una soluciÃ³n de software | Entrega de la demo | Puesta a punto y despliegue del software funcional para la demostraciÃ³n ante la comisiÃ³n. | Entorno de ejecuciÃ³n en contenedores Docker | Semanas 17 a 19 | Todo el equipo | Facilitador: Infraestructura contenerizada y replicable. Obstaculizador: Fallas imprevistas de red o servicios externos.
Gestionar proyectos informÃ¡ticos | Defensa del proyecto | ExposiciÃ³n formal de la soluciÃ³n desarrollada, justificaciÃ³n de arquitectura y resultados. | PresentaciÃ³n ejecutiva, informe tÃ©cnico | Semanas 17 a 19 | Todo el equipo | Facilitador: Dominio tÃ©cnico del sistema por parte de los integrantes. Obstaculizador: Limitaciones de tiempo en la exposiciÃ³n oral.