}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Eduardo Kusar |
| --- | --- |
| Rut | 19.406.104-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Viña del Mar |

| Nombre estudiante | Kevin Soto |
| --- | --- |
| Rut | 21.507.197-9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Viña del Mar |

| Nombre estudiante | Nicolas Vidal |
| --- | --- |
| Rut | 21.150.062-K |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Viña del Mar |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema de Gestión y Trazabilidad Inteligente de Solicitudes y Documentación |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Arquitectura de Sistemas y Modelamiento de Datos |
| Competencias | - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda la ineficiencia provocada por la gestión manual, desarticulada y dispersa de solicitudes y documentos dentro de la empresa tecnológica internacional Masterbase (con oficina central para Latinoamérica en Santiago de Chile y presencia global). En su estado actual, las revisiones y aprobaciones documentales se coordinan de forma manual y fragmentada a través de canales fragmentados(correos, hojas de cálculo, mensajería), lo que genera pérdida de información, falta de trazabilidad en tiempo real y demoras operativas críticas. Resolver este problema aporta valor directo al estandarizar el ciclo de vida documental, reducir tiempos de ciclo mediante validaciones inteligentes asistidas por IA y otorgar visibilidad ejecutiva permanente sobre el estado de cada solicitud y flujos documentales internos. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Consiste en una plataforma web sustentada en una arquitectura desacoplada que automatiza el ciclo de vida documental mediante tres fases: - Registro e Ingreso de solicitudes estandarizado mediante plantillas dinámicas y configurables para evitar inconsistencias. - Validación y Decisión Asistida por IA, ruteando la solicitud según jerarquías parametrizables mientras un componente de IA examina documentos adjuntos, extrae datos clave y asiste en la revisión. - Notificación, Historial y Auditoría en Tiempo Real con alertas automáticas y registro inmutable de eventos. La solución se estructura en cuatro épicas: Flujos de Aprobación, Inventario de Documentos, Inteligencia Artificial y Plantillas Dinámicas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto exige la aplicación directa de las cuatro competencias del perfil de egreso: - Pruebas de certificación mediante el diseño y ejecución de planes de prueba funcionales, de regresión y de integración de APIs. - Gestión de proyectos informáticos mediante la priorización del Product Backlog, estimación de esfuerzo en Sprints y control de progreso bajo Scrum con daily meetings. - Construcción de modelos de datos mediante el diseño conceptual/relacional normalizado (3FN) e implementación en un RDBMS con integridad referencial y transacciones ACID - Desarrollo de soluciones de software construyendo una arquitectura separada en frontend y backend, integrando APIs externas (correo e IA) y estandarizando el despliegue con Docker y control de versiones en GitHub. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto responde a los intereses específicos del equipo de desarrollo: - Eduardo Kusar: Especialización en desarrollo backend, arquitecturas escalables, diseño de modelos relacionales e integración de IA en entornos empresariales reales, fortaleciendo competencias de gestión práctica bajo Scrum. - Kevin Soto: Desarrollo web integral, especialización en testing, validación de endpoints, manejo de excepciones, seguridad de software y experiencia en levantamiento de requerimientos con clientes reales. - Nicolás Vidal: Digitalización y automatización de procesos, arquitectura de formularios dinámicos, diseño de interfaces web, integración con APIs y liderazgo ágil como Scrum Master. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - Factibilidad Técnica y de Infraestructura: Uso de herramientas estandarizadas (Git, GitHub, contenedores Docker), tecnologías web y APIs de IA gratuitas, levantando toda la infraestructura localmente para desarrollo y despliegue de cada incremento y del prototipo final. - Factibilidad de Competencias: Dominio técnico del equipo en desarrollo web, bases de datos relacionales, consumo de APIs, pruebas de software y metodologías ágiles. - Factibilidad Operativa y Temporal: La planificación se estructura en 18 semanas de ejecución, garantizando entregas incrementales y testeables sin comprometer los plazos académicos. - Mitigación de Contingencias: La ambigüedad o cambios de alcance se mitigan acordando que el Product Backlog inicial fija el alcance y aplicando la regla de no modificar el Sprint Backlog durante una iteración; los desfases de integración entre frontend y backend se mitigan implementando contratos de interfaz tempranos y datos simulados (mocks) para trabajar en paralelo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una solución integral de software web para la gestión, trazabilidad y aprobación inteligente de solicitudes y documentos, configurable según las necesidades organizacionales de Masterbase, aplicando prácticas formales de ingeniería de software, arquitectura modular e integración de Inteligencia Artificial durante el periodo académico del proyecto Capstone. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Levantar y sistematizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de solicitudes mediante épicas e historias de usuario acordadas con Masterbase. - Diseñar e implementar un modelo de datos estructurado y escalable que soporte usuarios, roles, catálogos de plantillas dinámicas, registros de solicitudes y logs de auditoría. - Construir un motor configurable de flujos de aprobación apoyado en un sistema de autenticación y autorización basado en roles (RBAC) con notificaciones automáticas en tiempo real. - Integrar un módulo de Inteligencia Artificial para asistir en la extracción, revisión y autocompletado de documentos dentro de los flujos de validación. - Diseñar y ejecutar un plan de pruebas de validación funcional y de integración, asegurando la calidad del software antes del despliegue y defensa final del producto. - Generar y documentar todo el proceso de gestión del proyecto en diferentes evidencias siguiendo metodología ágil Scrum. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utiliza el marco de trabajo ágil Scrum, fundamentado en ciclos iterativos e incrementales para responder a las necesidades dinámicas de Masterbase y garantizar software utilizable al cierre de cada ciclo. Estructura de Roles y Responsabilidades: - Product Owner (Karin Pohl - Representante Masterbase): Priorización del valor del negocio en el Product Backlog, validación formal de historias de usuario, definición de criterios de aceptación y evaluación de los incrementos de software funcionales. - Scrum Master (Nicolás Vidal Toledo): Encargado de velar por el cumplimiento del marco ágil, moderar ceremonias y eliminar impedimentos operativos y técnicos. Equipo de Desarrollo (Eduardo Gaspar Kusar Quiroz, Nicolás Vidal Toledo y Kevin Soto): Equipo multidisciplinario y autogestionado responsable de la arquitectura, diseño de bases de datos, desarrollo backend/frontend, integración de IA y aseguramiento de calidad. Ceremonias Ágiles - Sprint Planning: Definición del objetivo del sprint y selección de historias hacia el Sprint Backlog. Se ejecuta en cada inicio de un sprint. - Daily Scrum: Sincronización diaria del equipo para revisar avances, sincronizar actividades y detectar impedimentos. Su duración es de 15 minutos y se deja registro en un documento como evidencia. - Sprint Review: Demostración y validación del incremento funcional de software con la contraparte corporativa de Masterbase. En esta ceremonia se prueba el incremento y se valida la implementación de todos los criterios de aceptación definidos en las historias de usuario implementadas. El resultado es un cierre formal y documentado del estado del sistema. El documento de cierre se valida con la contraparte de Masterbase y se firma por el equipo y la contraparte de Masterbase. - Sprint Retrospective: Análisis interno del equipo sobre dinámicas de trabajo para implementar acciones concretas de mejora en el siguiente ciclo. El resultado del análisis y acciones correctivas se documenta.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Product Backlog | Registro estructurado de requerimientos en historias de usuario y épicas priorizadas. | Proporciona trazabilidad funcional y técnica, priorizando el alcance junto con el cliente. |
| Avance | Sprint Backlogs | Conjunto de tareas e historias de usuario comprometidas para cada sprint de desarrollo. | Guía el alcance de la implementación y define claramente los criterios de aceptación del incremento. |
| Avance | Kanban / Scrum Board | Tablero visual del estado del flujo de tareas (Por Hacer, En Progreso, Terminado). | Visibiliza el avance del trabajo en curso del equipo y permite detectar tempranamente impedimentos. |
| Avance | Actas de Daily Meeting | Registro de reuniones estructuradas diarias de coordinación interna | Asegura la transparencia en el avance diario, el ritmo de trabajo, la comunicación continua del equipo e impedimentos que aparezcan. |
| Avance | Actas de Spring Review | Registro formal de demostraciones del incremento funcional ante el Product Owner. Este documento debe ser firmado por todas las partes (cliente y equipo) para formalizar el cierre del sprint. | Evidencia la retroalimentación y la aceptación formal de valor por parte del cliente. |
| Avance | Registro de Sprint Retrospective | Actas de autoevaluación del equipo y acuerdos de planes de acción. | Demuestra la autocrítica del equipo y la adopción sistemática de mejoras metodológicas. |
| Avance | Burndown Chart | Gráfico de velocidad y quema de esfuerzo a lo largo del tiempo de cada ciclo, medido en horas hombre del equipo. | Facilita el control de plazos y la toma de acciones oportunas ante desviaciones de tiempo. |
| Avance | Log de Impedimentos | Registro de bloqueos técnicos u organizacionales y sus acciones de resolución. | Otorga trazabilidad a la gestión de riesgos e imprevistos durante las iteraciones. |
| Avance | Análisis Preliminar de Riesgos | Matriz de evaluación de contingencias técnicas, de alcance y operativas con mitigaciones. | Permite anticipar contingencias y planificar respuestas a distintos riesgos preliminares. |
| Avance | Incremento por Sprint | Software funcional acumulativo entregado, probado y validado al término de cada iteración. | Acredita la entrega continua de valor técnico y funcional verificable en el tiempo. |
| Avance | Repositorio Central en GitHub | Plataforma de alojamiento del código fuente bajo control de versiones y ramas. | Acredita la construcción sistemática del software, historial de commits, trabajo colaborativo y calidad de código. |
| Avance | Diagramas de Arquitectura de Software | Esquemas técnicos de componentes y separación en distintos servicios y módulos internos. | Documenta la estructura técnica de la solución, guiando al equipo en la integración y tecnologías usadas. |
| Avance | Modelo Relacional de Base de Datos | Esquema entidad-relación y tablas normalizadas (3FN) | Evidencia el diseño relacional formal, normalización, integridad referencial y capacidad de almacenamiento. |
| Avance | Mockups y Prototipos de Interfaces | Wireframes y diseños interactivos de las pantallas del sistema. | Permite validar visual y funcionalmente la experiencia de usuario de la solución frente al cliente, logrando así mayor claridad previo a la codificación. |
| Final | Plan de Pruebas Ejecutado y Casos de Prueba | Matriz de pruebas de validación funcional, unitarias, de integración y regresión. | Acredita la verificación metódica frente a requerimientos, seguridad y criterios de aceptación. Certifica la calidad del sistema. |
| Final | Producto Mínimo Viable (MVP) Funcional | Software web integrado y operativo desplegado en contenedores Docker. | Constituye la evidencia final que resuelve de forma tangible la problemática de gestión documental del cliente. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Levantar requisitos con el cliente | Reuniones de levantamiento y recopilación de necesidades operacionales junto a la contraparte de Masterbase. | Plataformas de videollamada, actas de reunión | Semanas 1 a 4 | Nicolás Vidal / Todo el equipo | Facilitador: Disposición de la contraparte técnica de Masterbase. Obstaculizador: Ambigüedad en reglas de negocio iniciales. |
| Diseñar arquitectura de la solución | Elaboración de diagramas de componentes, especificación de capas desacopladas y contratos de API. | Draw.io, herramientas de diagramación UML | Semanas 2 a 4 | Eduardo Kusar | Facilitador: Claridad en el alcance técnico de la plataforma. Obstaculizador: Indefinición temprana de interfaces de APIs externas. |
| Definir formalmente el proyecto y planificar Sprints | Redacción formal de la propuesta técnica y estimación inicial del esfuerzo en iteraciones Ágiles. | Plantillas de informe técnico, hojas de cálculo | Semanas 3 a 4 | Nicolás Vidal | Facilitador: Conocimiento del marco de trabajo Scrum. Obstaculizador: Desajuste entre estimaciones y disponibilidad horaria. |
| Definir product backlog | Estructuración, priorización y desglose de Épicas en historias de usuario con criterios de aceptación. | Product Backlog | Semanas 3 a 4 | Karin Pohl (PO) / Nicolás Vidal | Facilitador: Validación directa del valor por parte del cliente. Obstaculizador: Cambios de alcance no consensuados. |
| Configuración inicial de entornos de desarrollo | Creación del repositorio central en GitHub bajo Git Flow y configuración de contenedores de desarrollo. | GitHub, Docker, Docker-Compose | Semanas 3 a 4 | Eduardo Kusar | Facilitador: Manejo previo de contenedores y Git. Obstaculizador: Incompatibilidad de configuración en entornos locales. |
| Hito 1: Fin de fase de planificación e inicio del desarrollo | Hito de control: aprobación de requerimientos, arquitectura base y setup operativo completado. | Documentación técnica, repositorio inicial | Fin Semana 4 | Todo el equipo | Facilitador: Aprobación formal de la línea base por el docente y cliente. |
| Backend: Construir APIs de gestión de documentos (Doc) y proceso de flujo base (Flow) | Construcción de endpoints RESTful para la persistencia, almacenamiento e inicio del ciclo de solicitudes. | Framework backend, RDBMS, Postman | Semanas 5 a 7 | Eduardo Kusar | Facilitador: Esquema relacional estructurado. Obstaculizador: Desfases entre especificaciones de API y frontend. |
| Backend: Microservicio notificaciones | Implementación de lógica de emisión de alertas por correo electrónico ante cambios de estado. | Servicio de envío de correos de MasterBase (API) | Semana 7 | Eduardo Kusar | Facilitador: Servicios de correo desacoplados del núcleo transaccional. Obstaculizador: Bloqueos de servidores de correo externos. |
| Frontend: Implementar inicio de sesión con Keycloak | Integración de autenticación centralizada mediante tokens JWT y proveedor de identidad Keycloak. | Keycloak, framework frontend, JWT | Semanas 5 a 7 | Kevin Soto | Facilitador: Documentación de Keycloak. Obstaculizador: Complejidad en la integración Keycloak - React |
| Frontend: Vistas de carga y flujo de solicitudes | Maquetación y programación de pantallas de registro, detalle y consulta básica de solicitudes. | HTML5, CSS3, React | Semanas 6 a 7 | Nicolás Vidal / Kevin Soto | Facilitador: Mockups validados previamente. Obstaculizador: Modificación de campos requeridos durante el desarrollo. |
| Testing: Validar flujo base completo y auth | Ejecución de casos de prueba sobre autenticación, persistencia y trazabilidad del flujo base. | Postman, Test cases en el Plan de Pruebas | Semanas 6 a 7 | Kevin Soto | Facilitador: Casos de prueba vinculados a criterios de aceptación. Obstaculizador: Detección tardía de inconsistencias en endpoints. |
| Hito 2: Primera versión del sistema funcional | Hito de control: despliegue y validación del incremento con flujo documental base operativo. | Incremento funcional desplegado | Fin Semana 7 | Todo el equipo | Facilitador: Demostración exitosa ante el cliente en Sprint Review. |
| Backend: RBAC y flujos configurables según Áreas y roles | Desarrollo del motor de reglas para estados jerárquicos y control de accesos granular. | Spring Boot, esquemas RBAC | Semanas 8 a 11 | Eduardo Kusar | Facilitador: Jerarquía/Organigrama de usuarios claramente definida por el cliente. Obstaculizador: Complejidad algorítmica de la máquina de estados. |
| Frontend: Vistas de administración y gestión de roles y Áreas; configuración de flujos | Desarrollo de paneles de administración para parametrizar flujos de aprobación y permisos. | React, componentes UI | Semanas 8 a 11 | Nicolás Vidal | Facilitador: Mockup de vistas administrativas. Obstaculizador: Exceso de opciones de configuración en interfaz de usuario. |
| Testing: Validar flujos personalizados y controles de acceso | Pruebas de seguridad y roles para certificar la segregación de funciones según perfiles. | Suites de pruebas automatizadas | Semanas 8 a 11 | Kevin Soto | Facilitador: Matriz de roles y permisos estandarizada. Obstaculizador: Vulnerabilidades en rutas protegidas. |
| Hito 3: Sistema con flujos configurables y adaptables | Hito de control: validación de la personalización de estados y permisos por Área. | Incremento funcional desplegado | Fin Semana 11 | Todo el equipo | Facilitador: Trazabilidad completa de autorizaciones en backend. |
| Backend: Implementar motor de planillas dinámicas | Construcción del esquema y lógica para la generación de formularios parametrizables. | Base de datos relacional, motor JSON | Semanas 12 a 16 | Eduardo Kusar | Facilitador: Normalización relacional previa (3FN). Obstaculizador: Manejo de datos dinámicos no estructurados. |
| Backend: Implementar microservicio de consultas a la IA. | Integración con APIs de IA para extracción de datos, validación y apoyo documental. | APIs de modelos de lenguaje (LLM), SDKs | Semanas 13 a 15 | Eduardo Kusar / Kevin Soto | Facilitador: Disponibilidad de APIs de IA accesibles. Obstaculizador: Tiempos de respuesta y variabilidad en los outputs de IA. |
| Frontend: Vista de creación de planillas y formularios | Construcción de interfaz interactiva para el diseño dinámico de formularios y campos. | React, generador de forms | Semanas 12 a 14 | Nicolás Vidal | Facilitador: Componentes visuales reutilizables. Obstaculizador: Validación compleja de tipos de datos en el cliente. |
| Frontend: Vista de procesamiento de planillas usando IA y de validación de solicitudes con IA | Interfaz de revisión asistida que presenta sugerencias predictivas y datos extraídos. | React, componentes UI | Semanas 14 a 16 | Nicolás Vidal | Facilitador: Especificación precisa de las API del servicio LLM. Obstaculizador: Renderizado lento ante respuestas pesadas del microservicio. |
| Testing: Validar flujos con planillas, rellenado automático con IA y revisión de solicitudes con IA | Verificación integral de la precisión del autocompletado y estabilidad de formularios dinámicos. | Casos de prueba de integración y regresión | Semanas 12 a 16 | Kevin Soto | Facilitador: Conjunto de documentos de prueba provistos por el cliente. Obstaculizador: Casos borde no contemplados en respuestas de IA. |
| Corregir bugs críticos | Refactorización y resolución de incidencias bloqueantes detectadas en testing. | Log de impedimentos, IDEs de desarrollo | Semanas 15 a 16 | Todo el equipo | Facilitador: Trazabilidad directa de errores en log de incidencias. Obstaculizador: Regresiones al aplicar parches de código. |
| Revisión final con el Docente | Sesión de retroalimentación técnica y revisión de cumplimiento de estándares del diseño. | Producto Mínimo Viable | Semana 16 | Todo el equipo | Facilitador: Acompañamiento docente continuo en taller. Obstaculizador: Ajustes de formato o evidencias de última hora. |
| Hito 4: Sistema completo con integración con IA | Hito de control: solución integral operativa con plantillas dinámicas y microservicio de IA. | MVP desplegado y testeado | Fin Semana 16 | Todo el equipo | Facilitador: Cumplimiento de criterios de aceptación del Sprint 3. |
| Entrega y cierre del proyecto | Consolidación de documentación final de ingeniería, repositorio limpio y congelamiento de versión. | Repositorio GitHub, documentación técnica | Semanas 17 a 19 | Todo el equipo | Facilitador: Base documental construida progresivamente en Sprints. Obstaculizador: Desfases en la consolidación de evidencias finales. |
| Entrega de la demo | Puesta a punto y despliegue del software funcional para la demostración ante la comisión. | Entorno de ejecución en contenedores Docker | Semanas 17 a 19 | Todo el equipo | Facilitador: Infraestructura contenerizada y replicable. Obstaculizador: Fallas imprevistas de red o servicios externos. |
| Defensa del proyecto | Exposición formal de la solución desarrollada, justificación de arquitectura y resultados. | Presentación ejecutiva, informe técnico | Semanas 17 a 19 | Todo el equipo | Facilitador: Dominio técnico del sistema por parte de los integrantes. Obstaculizador: Limitaciones de tiempo en la exposición oral. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.