## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | ID Criterio aceptacion | Historia Usuario | Nombre Corto HU | Criterio Aceptación | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-01 | CA-01.2 | Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión para tener acceso seguro al sistema. | Iniciar sesión | Si credenciales son invalidas, mostrar un mensaje: “credenciales invalidas, intentelo denuevo“. | Completada |  | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: si credenciales son invalidas, mostrar un mensaje: “credenciales invalidas, intentelo denuevo“.
HU-01 | CA-01.3 | Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión para tener acceso seguro al sistema. | Iniciar sesión | Si fallo el inicio 4 veces seguidas, se bloquea el nombre de usuario por 30 minutos. | Completada |  | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: si fallo el inicio 4 veces seguidas, se bloquea el nombre de usuario por 30 minutos.
HU-01 | CA-01.4 | Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión para tener acceso seguro al sistema. | Iniciar sesión | Al ingresar correctamente, el usuario debe acceder a la plataforma. | Completada |  | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: al ingresar correctamente, el usuario debe acceder a la plataforma.
HU-01 | CA-01.1 | Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión para tener acceso seguro al sistema. | Iniciar sesión | Si las credenciales son inválidas, mostrar el mensaje: “credenciales invalidas, intentelo denuevo”. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: si las credenciales son inválidas, mostrar el mensaje: “credenciales invalidas, intentelo denuevo”.
HU-02 | CA-02.1 | Como usuario del sistema, quiero cerrar sesión para finalizar mi acceso de forma segura y evitar que otras personas puedan acceder a mi cuenta. | Cerrar sesión | Al seleccionar “Cerrar Sesion”, el sistema debe finalizar la sesión activa. | Completada | 3 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: al seleccionar “Cerrar Sesion”, el sistema debe finalizar la sesión activa.
HU-02 | CA-02.2 | Como usuario del sistema, quiero cerrar sesión para finalizar mi acceso de forma segura y evitar que otras personas puedan acceder a mi cuenta. | Cerrar sesión | El usuario debe ser redirigido a la pantalla de inicio de sesión. | Completada | 3 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el usuario debe ser redirigido a la pantalla de inicio de sesión.
HU-02 | CA-02.3 | Como usuario del sistema, quiero cerrar sesión para finalizar mi acceso de forma segura y evitar que otras personas puedan acceder a mi cuenta. | Cerrar sesión | Una vez cerrada la sesión, no se debe permitir acceder nuevamente a las funcionalidades del sistema sin iniciar sesión. | Completada | 3 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: una vez cerrada la sesión, no se debe permitir acceder nuevamente a las funcionalidades del sistema sin iniciar sesión.
HU-02 | CA-02.4 | Como usuario del sistema, quiero cerrar sesión para finalizar mi acceso de forma segura y evitar que otras personas puedan acceder a mi cuenta. | Cerrar sesión | El sistema debe registrar el cierre de sesión en el historial de actividades. | Completada | 3 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el sistema debe registrar el cierre de sesión en el historial de actividades.
HU-03 | CA-03.1 | Como Administrador, quiero gestionar los usuarios de la plataforma para controlar quién puede ingresar y utilizar el sistema. | Gestionar usuarios | Se debe poder agregar un usuario usando un correo válido. | Completada | 8 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: se debe poder agregar un usuario usando un correo válido.
HU-03 | CA-03.2 | Como Administrador, quiero gestionar los usuarios de la plataforma para controlar quién puede ingresar y utilizar el sistema. | Gestionar usuarios | Se debe poder cambiar la información permitida de un usuario. | Completada | 8 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: se debe poder cambiar la información permitida de un usuario.
HU-03 | CA-03.3 | Como Administrador, quiero gestionar los usuarios de la plataforma para controlar quién puede ingresar y utilizar el sistema. | Gestionar usuarios | Se debe poder desactivar un usuario sin borrar su historial. | Completada | 8 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: se debe poder desactivar un usuario sin borrar su historial.
HU-03 | CA-03.4 | Como Administrador, quiero gestionar los usuarios de la plataforma para controlar quién puede ingresar y utilizar el sistema. | Gestionar usuarios | No se deben permitir dos usuarios con el mismo correo. | Completada | 8 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: no se deben permitir dos usuarios con el mismo correo.
HU-03 | CA-03.5 | Como Administrador, quiero gestionar los usuarios de la plataforma para controlar quién puede ingresar y utilizar el sistema. | Gestionar usuarios | Solo los administradores deben poder gestionar usuarios. | Completada | 8 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: solo los administradores deben poder gestionar usuarios.
HU-04 | CA-04.1 | Como Emisor, quiero registrar un documento sin usar una planilla para enviarlo a revisión y comenzar su proceso de aprobación. | Registrar documento | Se deben poder adjuntar documentos en formato .doc, .docx y .pdf. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: se deben poder adjuntar documentos en formato .doc, .docx y .pdf.
HU-04 | CA-04.2 | Como Emisor, quiero registrar un documento sin usar una planilla para enviarlo a revisión y comenzar su proceso de aprobación. | Registrar documento | Antes de enviar, los campos obligatorios deben estar completos. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: antes de enviar, los campos obligatorios deben estar completos.
HU-04 | CA-04.3 | Como Emisor, quiero registrar un documento sin usar una planilla para enviarlo a revisión y comenzar su proceso de aprobación. | Registrar documento | Después de registrarlo, el documento debe aparecer entre las solicitudes del emisor. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: después de registrarlo, el documento debe aparecer entre las solicitudes del emisor.
HU-04 | CA-04.4 | Como Emisor, quiero registrar un documento sin usar una planilla para enviarlo a revisión y comenzar su proceso de aprobación. | Registrar documento | El emisor debe poder ver el estado actual del documento. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el emisor debe poder ver el estado actual del documento.
HU-04 | CA-04.5 | Como Emisor, quiero registrar un documento sin usar una planilla para enviarlo a revisión y comenzar su proceso de aprobación. | Registrar documento | Al registrarlo correctamente, se debe mostrar una confirmación. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: al registrarlo correctamente, se debe mostrar una confirmación.
HU-05 | CA-05.1 | Como Revisor del sistema, quiero ver las revisiones pendientes para identificar y revisar los documentos que requieren mi aprobación. | Ver revisiones pendientes | El revisor debe poder visualizar una lista de documentos pendientes de revisión. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el revisor debe poder visualizar una lista de documentos pendientes de revisión.
HU-05 | CA-05.2 | Como Revisor del sistema, quiero ver las revisiones pendientes para identificar y revisar los documentos que requieren mi aprobación. | Ver revisiones pendientes | Cada documento en la lista debe mostrar información relevante: nombre, emisor, fecha y estado. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: cada documento en la lista debe mostrar información relevante: nombre, emisor, fecha y estado.
HU-05 | CA-05.3 | Como Revisor del sistema, quiero ver las revisiones pendientes para identificar y revisar los documentos que requieren mi aprobación. | Ver revisiones pendientes | El revisor debe poder seleccionar un documento para revisar su contenido y antecedentes. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el revisor debe poder seleccionar un documento para revisar su contenido y antecedentes.
HU-05 | CA-05.4 | Como Revisor del sistema, quiero ver las revisiones pendientes para identificar y revisar los documentos que requieren mi aprobación. | Ver revisiones pendientes | Solo deben mostrarse como pendientes los documentos que requieren una revisión humana. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: solo deben mostrarse como pendientes los documentos que requieren una revisión humana.
HU-05 | CA-05.5 | Como Revisor del sistema, quiero ver las revisiones pendientes para identificar y revisar los documentos que requieren mi aprobación. | Ver revisiones pendientes | El sistema debe permitir aprobar, rechazar o solicitar correcciones. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el sistema debe permitir aprobar, rechazar o solicitar correcciones.
HU-05 | CA-05.6 | Como Revisor del sistema, quiero ver las revisiones pendientes para identificar y revisar los documentos que requieren mi aprobación. | Ver revisiones pendientes | Una vez realizada la revisión, el documento debe actualizar su estado y dejar registro inmutable en el historial. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: una vez realizada la revisión, el documento debe actualizar su estado y dejar registro inmutable en el historial.
HU-06 | CA-06.1 | Como Revisor, quiero aprobar un documento que ya revisé para permitir que continúe a la siguiente etapa o finalice su proceso. | Aprobar documento | Solo el revisor asignado debe poder aprobar la solicitud. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: solo el revisor asignado debe poder aprobar la solicitud.
HU-06 | CA-06.2 | Como Revisor, quiero aprobar un documento que ya revisé para permitir que continúe a la siguiente etapa o finalice su proceso. | Aprobar documento | Antes de aprobar, se debe pedir una confirmación. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: antes de aprobar, se debe pedir una confirmación.
HU-06 | CA-06.3 | Como Revisor, quiero aprobar un documento que ya revisé para permitir que continúe a la siguiente etapa o finalice su proceso. | Aprobar documento | Al aprobar, la solicitud debe avanzar al siguiente estado correspondiente. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: al aprobar, la solicitud debe avanzar al siguiente estado correspondiente.
HU-06 | CA-06.4 | Como Revisor, quiero aprobar un documento que ya revisé para permitir que continúe a la siguiente etapa o finalice su proceso. | Aprobar documento | La aprobación debe quedar registrada con la fecha y el usuario que la realizó. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: la aprobación debe quedar registrada con la fecha y el usuario que la realizó.
HU-06 | CA-06.5 | Como Revisor, quiero aprobar un documento que ya revisé para permitir que continúe a la siguiente etapa o finalice su proceso. | Aprobar documento | El emisor debe recibir una notificación del cambio. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el emisor debe recibir una notificación del cambio.
HU-07 | CA-07.1 | Como Revisor, quiero rechazar un documento que no cumple con lo necesario para cerrar su proceso e informar al emisor el motivo del rechazo. | Rechazar documento | Solo el revisor asignado debe poder rechazar la solicitud. | Completada | 3 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: solo el revisor asignado debe poder rechazar la solicitud.
HU-07 | CA-07.2 | Como Revisor, quiero rechazar un documento que no cumple con lo necesario para cerrar su proceso e informar al emisor el motivo del rechazo. | Rechazar documento | Debe ser obligatorio escribir el motivo del rechazo. | Completada | 3 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: debe ser obligatorio escribir el motivo del rechazo.
HU-07 | CA-07.3 | Como Revisor, quiero rechazar un documento que no cumple con lo necesario para cerrar su proceso e informar al emisor el motivo del rechazo. | Rechazar documento | Antes de rechazar, se debe pedir una confirmación. | Completada | 3 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: antes de rechazar, se debe pedir una confirmación.
HU-07 | CA-07.4 | Como Revisor, quiero rechazar un documento que no cumple con lo necesario para cerrar su proceso e informar al emisor el motivo del rechazo. | Rechazar documento | La solicitud debe quedar marcada como rechazada. | Completada | 3 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: la solicitud debe quedar marcada como rechazada.
HU-07 | CA-07.5 | Como Revisor, quiero rechazar un documento que no cumple con lo necesario para cerrar su proceso e informar al emisor el motivo del rechazo. | Rechazar documento | El emisor debe recibir una notificación con el motivo. | Completada | 3 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el emisor debe recibir una notificación con el motivo.
HU-08 | CA-08.1 | Como Revisor, quiero pedir correcciones en un documento para que el emisor pueda corregir lo necesario antes de volver a enviarlo. | Solicitar corrección | Solo el revisor asignado debe poder pedir correcciones. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: solo el revisor asignado debe poder pedir correcciones.
HU-08 | CA-08.2 | Como Revisor, quiero pedir correcciones en un documento para que el emisor pueda corregir lo necesario antes de volver a enviarlo. | Solicitar corrección | Debe ser obligatorio escribir al menos una observación. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: debe ser obligatorio escribir al menos una observación.
HU-08 | CA-08.3 | Como Revisor, quiero pedir correcciones en un documento para que el emisor pueda corregir lo necesario antes de volver a enviarlo. | Solicitar corrección | Las observaciones deben quedar visibles para el emisor. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: las observaciones deben quedar visibles para el emisor.
HU-08 | CA-08.4 | Como Revisor, quiero pedir correcciones en un documento para que el emisor pueda corregir lo necesario antes de volver a enviarlo. | Solicitar corrección | La solicitud debe quedar marcada como pendiente de corrección. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: la solicitud debe quedar marcada como pendiente de corrección.
HU-08 | CA-08.5 | Como Revisor, quiero pedir correcciones en un documento para que el emisor pueda corregir lo necesario antes de volver a enviarlo. | Solicitar corrección | El emisor debe recibir una notificación. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el emisor debe recibir una notificación.
HU-09 | CA-09.1 | Como Emisor, quiero corregir un documento que recibió observaciones para solucionar lo indicado por el revisor y volver a enviarlo. | Corregir documento | El emisor debe poder ver las observaciones obligatorias del revisor. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el emisor debe poder ver las observaciones obligatorias del revisor.
HU-09 | CA-09.2 | Como Emisor, quiero corregir un documento que recibió observaciones para solucionar lo indicado por el revisor y volver a enviarlo. | Corregir documento | Solo se pueden corregir solicitudes que estén pendientes de corrección. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: solo se pueden corregir solicitudes que estén pendientes de corrección.
HU-09 | CA-09.3 | Como Emisor, quiero corregir un documento que recibió observaciones para solucionar lo indicado por el revisor y volver a enviarlo. | Corregir documento | El emisor debe poder cambiar la información o archivos necesarios. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el emisor debe poder cambiar la información o archivos necesarios.
HU-09 | CA-09.4 | Como Emisor, quiero corregir un documento que recibió observaciones para solucionar lo indicado por el revisor y volver a enviarlo. | Corregir documento | Antes de volver a enviar, los campos obligatorios deben estar completos. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: antes de volver a enviar, los campos obligatorios deben estar completos.
HU-09 | CA-09.5 | Como Emisor, quiero corregir un documento que recibió observaciones para solucionar lo indicado por el revisor y volver a enviarlo. | Corregir documento | Al reenviar, la solicitud debe quedar en 'pendiente de revisión'. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: al reenviar, la solicitud debe quedar en 'pendiente de revisión'.
HU-09 | CA-09.6 | Como Emisor, quiero corregir un documento que recibió observaciones para solucionar lo indicado por el revisor y volver a enviarlo. | Corregir documento | El revisor debe recibir notificación para volver a revisar. | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el revisor debe recibir notificación para volver a revisar.
HU-10 | CA-10.1 | Como Emisor, quiero ver las observaciones que hizo el revisor sobre mi solicitud para saber qué debo corregir antes de volver a enviarla. | Ver observaciones | Las observaciones deben mostrarse dentro de la solicitud correspondiente. | Completada | 3 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: las observaciones deben mostrarse dentro de la solicitud correspondiente.
HU-10 | CA-10.2 | Como Emisor, quiero ver las observaciones que hizo el revisor sobre mi solicitud para saber qué debo corregir antes de volver a enviarla. | Ver observaciones | El usuario debe poder identificar qué información o documento debe corregir. | Completada | 3 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el usuario debe poder identificar qué información o documento debe corregir.
HU-10 | CA-10.3 | Como Emisor, quiero ver las observaciones que hizo el revisor sobre mi solicitud para saber qué debo corregir antes de volver a enviarla. | Ver observaciones | Las observaciones deben quedar disponibles mientras la solicitud esté pendiente de corrección. | Completada | 3 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: las observaciones deben quedar disponibles mientras la solicitud esté pendiente de corrección.
HU-10 | CA-10.4 | Como Emisor, quiero ver las observaciones que hizo el revisor sobre mi solicitud para saber qué debo corregir antes de volver a enviarla. | Ver observaciones | El emisor debe poder revisar las observaciones antes de modificar la solicitud. | Completada | 3 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el emisor debe poder revisar las observaciones antes de modificar la solicitud.
HU-10 | CA-10.5 | Como Emisor, quiero ver las observaciones que hizo el revisor sobre mi solicitud para saber qué debo corregir antes de volver a enviarla. | Ver observaciones | Solo las personas con acceso a la solicitud deben poder verlas. | Completada | 3 | Sprint 1 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: solo las personas con acceso a la solicitud deben poder verlas.
HU-11 | CA-11.1 | Como usuario del sistema, quiero revisar mis notificaciones dentro de la plataforma para enterarme de cambios o acciones pendientes relacionadas con mis solicitudes. | Revisar notificaciones | El usuario debe ver solo sus propias notificaciones. | Completada | 5 | Sprint 1 | Media | Validar que se cumpla este criterio: el usuario debe ver solo sus propias notificaciones.
HU-11 | CA-11.2 | Como usuario del sistema, quiero revisar mis notificaciones dentro de la plataforma para enterarme de cambios o acciones pendientes relacionadas con mis solicitudes. | Revisar notificaciones | Cada notificación indica qué ocurrió y a qué solicitud corresponde. | Completada | 5 | Sprint 1 | Media | Validar que se cumpla este criterio: cada notificación indica qué ocurrió y a qué solicitud corresponde.
HU-11 | CA-11.3 | Como usuario del sistema, quiero revisar mis notificaciones dentro de la plataforma para enterarme de cambios o acciones pendientes relacionadas con mis solicitudes. | Revisar notificaciones | Se debe distinguir entre notificaciones leídas y no leídas. | Completada | 5 | Sprint 1 | Media | Validar que se cumpla este criterio: se debe distinguir entre notificaciones leídas y no leídas.
HU-11 | CA-11.4 | Como usuario del sistema, quiero revisar mis notificaciones dentro de la plataforma para enterarme de cambios o acciones pendientes relacionadas con mis solicitudes. | Revisar notificaciones | Al seleccionar una notificación, se debe poder ir a la solicitud relacionada. | Completada | 5 | Sprint 1 | Media | Validar que se cumpla este criterio: al seleccionar una notificación, se debe poder ir a la solicitud relacionada.
HU-11 | CA-11.5 | Como usuario del sistema, quiero revisar mis notificaciones dentro de la plataforma para enterarme de cambios o acciones pendientes relacionadas con mis solicitudes. | Revisar notificaciones | Las notificaciones se deben generar ante cambios importantes. | Completada | 5 | Sprint 1 | Media | Validar que se cumpla este criterio: las notificaciones se deben generar ante cambios importantes.
HU-12 | CA-12.1 | Como usuario del sistema, quiero consultar el historial de una solicitud para saber qué cambios, revisiones y decisiones ha tenido desde que fue enviada. | Consultar historial | El historial debe mostrar los cambios en orden cronológico según fecha (creación, envío o aprobación) | Completada | 5 | Sprint 1 | Media | Validar que se cumpla este criterio: el historial debe mostrar los cambios en orden cronológico según fecha (creación, envío o aprobación).
HU-12 | CA-12.2 | Como usuario del sistema, quiero consultar el historial de una solicitud para saber qué cambios, revisiones y decisiones ha tenido desde que fue enviada. | Consultar historial | Cada registro debe indicar el estado (aprobado, rechazado o devuelto con observaciones), quién lo realizó y cuándo. | Completada | 5 | Sprint 1 | Media | Validar que se cumpla este criterio: cada registro debe indicar el estado (aprobado, rechazado o devuelto con observaciones), quién lo realizó y cuándo.
HU-12 | CA-12.3 | Como usuario del sistema, quiero consultar el historial de una solicitud para saber qué cambios, revisiones y decisiones ha tenido desde que fue enviada. | Consultar historial | Las observaciones de revisores deben aparecer cuando correspondan. | Completada | 5 | Sprint 1 | Media | Validar que se cumpla este criterio: las observaciones de revisores deben aparecer cuando correspondan.
HU-12 | CA-12.4 | Como usuario del sistema, quiero consultar el historial de una solicitud para saber qué cambios, revisiones y decisiones ha tenido desde que fue enviada. | Consultar historial | Solo las personas con acceso a la solicitud deben poder ver su historial. | Completada | 5 | Sprint 1 | Media | Validar que se cumpla este criterio: solo las personas con acceso a la solicitud deben poder ver su historial.
HU-12 | CA-12.5 | Como usuario del sistema, quiero consultar el historial de una solicitud para saber qué cambios, revisiones y decisiones ha tenido desde que fue enviada. | Consultar historial | La información del historial no debe poder modificarse (inmutable) | Completada | 5 | Sprint 1 | Media | Validar que se cumpla este criterio: la información del historial no debe poder modificarse (inmutable).
HU-13 | CA-13.1 | Como Administrador, necesito asignar un administrador a cada área, con la finalidad de definir quién será responsable de gestionarla. | Asignar administrador de área | Solo un administrador debe poder realizar esta asignación. | Completada | 3 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: solo un administrador debe poder realizar esta asignación.
HU-13 | CA-13.2 | Como Administrador, necesito asignar un administrador a cada área, con la finalidad de definir quién será responsable de gestionarla. | Asignar administrador de área | La persona elegida debe ser un usuario activo. | Completada | 3 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: la persona elegida debe ser un usuario activo.
HU-13 | CA-13.3 | Como Administrador, necesito asignar un administrador a cada área, con la finalidad de definir quién será responsable de gestionarla. | Asignar administrador de área | Debe quedar claro qué área administra cada persona. | Completada | 3 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: debe quedar claro qué área administra cada persona.
HU-13 | CA-13.4 | Como Administrador, necesito asignar un administrador a cada área, con la finalidad de definir quién será responsable de gestionarla. | Asignar administrador de área | Se debe poder cambiar al administrador de un área cuando sea necesario. | Completada | 3 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: se debe poder cambiar al administrador de un área cuando sea necesario.
HU-13 | CA-13.5 | Como Administrador, necesito asignar un administrador a cada área, con la finalidad de definir quién será responsable de gestionarla. | Asignar administrador de área | El cambio debe quedar registrado. | Completada | 3 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el cambio debe quedar registrado.
HU-14 | CA-14.1 | Como Administrador, necesito asignar un RUT a los usuarios al crear sus cuentas, con la finalidad de registrar sus datos y mejorar la trazabilidad. | Asignar RUT | Al momento de crear un usuario, se debe agregar un rut asociado a la nueva cuenta. | Completada | 3 | Sprint 2 | Media | Validar que se cumpla este criterio: al momento de crear un usuario, se debe agregar un rut asociado a la nueva cuenta.
HU-14 | CA-14.2 | Como Administrador, necesito asignar un RUT a los usuarios al crear sus cuentas, con la finalidad de registrar sus datos y mejorar la trazabilidad. | Asignar RUT | El campo de rut se debe autoformatear a medida que se ingresan los numeros del rut (formato NN.NNN.NNN-N, donde N es un numero o la letra “K”); si se ingresa una “k” minuscula, se debe mostrar en pantalla como “K” mayuscula con el autoformato. | Completada | 3 | Sprint 2 | Media | Validar que se cumpla este criterio: el campo de rut se debe autoformatear a medida que se ingresan los numeros del rut (formato NN.NNN.NNN-N, donde N es un numero o la letra “K”); si se ingresa una “k” minuscula, se debe mostrar en pantalla como “K” mayuscula con el autoformato.
HU-14 | CA-14.3 | Como Administrador, necesito asignar un RUT a los usuarios al crear sus cuentas, con la finalidad de registrar sus datos y mejorar la trazabilidad. | Asignar RUT | No debe estar permitido ingresar caracteres diferentes a numeros, la letra “k” o “K”. | Completada | 3 | Sprint 2 | Media | Validar que se cumpla este criterio: no debe estar permitido ingresar caracteres diferentes a numeros, la letra “k” o “K”.
HU-14 | CA-14.4 | Como Administrador, necesito asignar un RUT a los usuarios al crear sus cuentas, con la finalidad de registrar sus datos y mejorar la trazabilidad. | Asignar RUT | No debe estar permitido ingresar espacios vacios. | Completada | 3 | Sprint 2 | Media | Validar que se cumpla este criterio: no debe estar permitido ingresar espacios vacios.
HU-14 | CA-14.5 | Como Administrador, necesito asignar un RUT a los usuarios al crear sus cuentas, con la finalidad de registrar sus datos y mejorar la trazabilidad. | Asignar RUT | No debe estar permitido ingresar caracteres “de mas”. | Completada | 3 | Sprint 2 | Media | Validar que se cumpla este criterio: no debe estar permitido ingresar caracteres “de mas”.
HU-14 | CA-14.6 | Como Administrador, necesito asignar un RUT a los usuarios al crear sus cuentas, con la finalidad de registrar sus datos y mejorar la trazabilidad. | Asignar RUT | Casos en donde no se permite crear una cuenta: rut ingresado no es válido (verificacion por digito verificador); rut ingresado está duplicado. | Completada | 3 | Sprint 2 | Media | Validar que se cumpla este criterio: casos en donde no se permite crear una cuenta: rut ingresado no es válido (verificacion por digito verificador); rut ingresado está duplicado.
HU-14 | CA-14.7 | Como Administrador, necesito asignar un RUT a los usuarios al crear sus cuentas, con la finalidad de registrar sus datos y mejorar la trazabilidad. | Asignar RUT | Si hay algunos de los errores anteriores, mostrar en pantalla un mensaje de error explicativo según sea el caso. | Completada | 3 | Sprint 2 | Media | Validar que se cumpla este criterio: si hay algunos de los errores anteriores, mostrar en pantalla un mensaje de error explicativo según sea el caso.
HU-15 | CA-15.1 | Como Administrador o encargado, necesito ver un resumen general de las solicitudes, con la finalidad de conocer el estado de los procesos. | Resumen de solicitudes | Se debe mostrar la cantidad de solicitudes pendientes, aprobadas, rechazadas y en corrección. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: se debe mostrar la cantidad de solicitudes pendientes, aprobadas, rechazadas y en corrección.
HU-15 | CA-15.2 | Como Administrador o encargado, necesito ver un resumen general de las solicitudes, con la finalidad de conocer el estado de los procesos. | Resumen de solicitudes | Se debe poder ver información general por área cuando corresponda. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: se debe poder ver información general por área cuando corresponda.
HU-15 | CA-15.3 | Como Administrador o encargado, necesito ver un resumen general de las solicitudes, con la finalidad de conocer el estado de los procesos. | Resumen de solicitudes | La información debe actualizarse según los cambios de las solicitudes. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: la información debe actualizarse según los cambios de las solicitudes.
HU-15 | CA-15.4 | Como Administrador o encargado, necesito ver un resumen general de las solicitudes, con la finalidad de conocer el estado de los procesos. | Resumen de solicitudes | Cada usuario debe ver solo la información que tenga permitido consultar. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: cada usuario debe ver solo la información que tenga permitido consultar.
HU-15 | CA-15.5 | Como Administrador o encargado, necesito ver un resumen general de las solicitudes, con la finalidad de conocer el estado de los procesos. | Resumen de solicitudes | El resumen debe ser claro y fácil de entender. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el resumen debe ser claro y fácil de entender.
HU-16 | CA-16.1 | Como Emisor, necesito consultar el estado de mis solicitudes, con la finalidad de saber en qué etapa están y si debo realizar alguna acción. | Consultar mis solicitudes | El usuario debe ver sus solicitudes y aquellas a las que tenga acceso. | Completada | 3 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el usuario debe ver sus solicitudes y aquellas a las que tenga acceso.
HU-16 | CA-16.2 | Como Emisor, necesito consultar el estado de mis solicitudes, con la finalidad de saber en qué etapa están y si debo realizar alguna acción. | Consultar mis solicitudes | Cada solicitud debe mostrar claramente su estado actual y su código correlativo. | Completada | 3 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: cada solicitud debe mostrar claramente su estado actual y su código correlativo.
HU-16 | CA-16.3 | Como Emisor, necesito consultar el estado de mis solicitudes, con la finalidad de saber en qué etapa están y si debo realizar alguna acción. | Consultar mis solicitudes | Debe indicarse si está pendiente de revisión, necesita correcciones, fue aprobada o fue rechazada. | Completada | 3 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: debe indicarse si está pendiente de revisión, necesita correcciones, fue aprobada o fue rechazada.
HU-16 | CA-16.4 | Como Emisor, necesito consultar el estado de mis solicitudes, con la finalidad de saber en qué etapa están y si debo realizar alguna acción. | Consultar mis solicitudes | Al seleccionar una solicitud, se debe poder ver su detalle e historial inmutable. | Completada | 3 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: al seleccionar una solicitud, se debe poder ver su detalle e historial inmutable.
HU-16 | CA-16.5 | Como Emisor, necesito consultar el estado de mis solicitudes, con la finalidad de saber en qué etapa están y si debo realizar alguna acción. | Consultar mis solicitudes | Los cambios de estado deben verse reflejados en la consulta. | Completada | 3 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: los cambios de estado deben verse reflejados en la consulta.
HU-17 | CA-17.1 | Como usuario del sistema, necesito descargar documentos, con la finalidad de revisarlos o utilizarlos fuera de la plataforma. | Descargar documentos | Solo se deben poder descargar documentos a los que el usuario tenga acceso. | Completada | 3 | Sprint 2 | Media | Validar que se cumpla este criterio: solo se deben poder descargar documentos a los que el usuario tenga acceso.
HU-17 | CA-17.2 | Como usuario del sistema, necesito descargar documentos, con la finalidad de revisarlos o utilizarlos fuera de la plataforma. | Descargar documentos | El archivo descargado debe mantener su contenido y formato. | Completada | 3 | Sprint 2 | Media | Validar que se cumpla este criterio: el archivo descargado debe mantener su contenido y formato.
HU-17 | CA-17.3 | Como usuario del sistema, necesito descargar documentos, con la finalidad de revisarlos o utilizarlos fuera de la plataforma. | Descargar documentos | El nombre del archivo debe conservarse cuando sea posible. | Completada | 3 | Sprint 2 | Media | Validar que se cumpla este criterio: el nombre del archivo debe conservarse cuando sea posible.
HU-17 | CA-17.4 | Como usuario del sistema, necesito descargar documentos, con la finalidad de revisarlos o utilizarlos fuera de la plataforma. | Descargar documentos | Si el archivo no está disponible, se debe mostrar un mensaje al usuario. | Completada | 3 | Sprint 2 | Media | Validar que se cumpla este criterio: si el archivo no está disponible, se debe mostrar un mensaje al usuario.
HU-18 | CA-18.1 | Como usuario del sistema, necesito buscar y consultar documentos, con la finalidad de encontrar rápidamente la información que necesito. | Consultar documentos | El usuario debe ver solo los documentos que correspondan a su departamento y rol permitido. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el usuario debe ver solo los documentos que correspondan a su departamento y rol permitido.
HU-18 | CA-18.2 | Como usuario del sistema, necesito buscar y consultar documentos, con la finalidad de encontrar rápidamente la información que necesito. | Consultar documentos | Se debe respetar la jerarquía organizacional: las jefaturas acceden a documentos de sus colaboradores directos pero no a los de rangos superiores. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: se debe respetar la jerarquía organizacional: las jefaturas acceden a documentos de sus colaboradores directos pero no a los de rangos superiores.
HU-18 | CA-18.3 | Como usuario del sistema, necesito buscar y consultar documentos, con la finalidad de encontrar rápidamente la información que necesito. | Consultar documentos | Se debe poder buscar documentos por información relevante. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: se debe poder buscar documentos por información relevante.
HU-18 | CA-18.4 | Como usuario del sistema, necesito buscar y consultar documentos, con la finalidad de encontrar rápidamente la información que necesito. | Consultar documentos | Se debe poder filtrar por datos como tipo de documento, estado, área o fecha. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: se debe poder filtrar por datos como tipo de documento, estado, área o fecha.
HU-18 | CA-18.5 | Como usuario del sistema, necesito buscar y consultar documentos, con la finalidad de encontrar rápidamente la información que necesito. | Consultar documentos | Cada resultado debe mostrar información básica del documento incluyendo su código correlativo. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: cada resultado debe mostrar información básica del documento incluyendo su código correlativo.
HU-18 | CA-18.6 | Como usuario del sistema, necesito buscar y consultar documentos, con la finalidad de encontrar rápidamente la información que necesito. | Consultar documentos | Al seleccionar un documento, se debe poder ver su detalle. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: al seleccionar un documento, se debe poder ver su detalle.
HU-19 | CA-19.1 | Como usuario del sistema, necesito cambiar mi contraseña, con la finalidad de mantener mi cuenta segura y proteger mi información. | Cambiar contraseña | El usuario debe ingresar su contraseña actual antes de realizar el cambio. | Completada | 3 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el usuario debe ingresar su contraseña actual antes de realizar el cambio.
HU-19 | CA-19.2 | Como usuario del sistema, necesito cambiar mi contraseña, con la finalidad de mantener mi cuenta segura y proteger mi información. | Cambiar contraseña | El usuario debe ingresar una nueva contraseña y confirmarla. | Completada | 3 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el usuario debe ingresar una nueva contraseña y confirmarla.
HU-19 | CA-19.3 | Como usuario del sistema, necesito cambiar mi contraseña, con la finalidad de mantener mi cuenta segura y proteger mi información. | Cambiar contraseña | Si la contraseña actual es incorrecta, mostrar el mensaje: “La contraseña actual es incorrecta, inténtelo nuevamente.”. | Completada | 3 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: si la contraseña actual es incorrecta, mostrar el mensaje: “La contraseña actual es incorrecta, inténtelo nuevamente.”.
HU-19 | CA-19.4 | Como usuario del sistema, necesito cambiar mi contraseña, con la finalidad de mantener mi cuenta segura y proteger mi información. | Cambiar contraseña | La nueva contraseña debe cumplir con los requisitos mínimos de seguridad establecidos por el sistema. | Completada | 3 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: la nueva contraseña debe cumplir con los requisitos mínimos de seguridad establecidos por el sistema.
HU-19 | CA-19.5 | Como usuario del sistema, necesito cambiar mi contraseña, con la finalidad de mantener mi cuenta segura y proteger mi información. | Cambiar contraseña | Si las contraseñas nuevas no coinciden, mostrar un mensaje indicando que las contraseñas no coinciden. | Completada | 3 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: si las contraseñas nuevas no coinciden, mostrar un mensaje indicando que las contraseñas no coinciden.
HU-19 | CA-19.6 | Como usuario del sistema, necesito cambiar mi contraseña, con la finalidad de mantener mi cuenta segura y proteger mi información. | Cambiar contraseña | Al cambiar correctamente la contraseña, mostrar un mensaje de confirmación y permitir al usuario continuar utilizando el sistema. | Completada | 3 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: al cambiar correctamente la contraseña, mostrar un mensaje de confirmación y permitir al usuario continuar utilizando el sistema.
HU-20 | CA-20.1 | Como Emisor o Revisor, necesito ver toda la información de una solicitud, con la finalidad de consultar sus documentos, estado y observaciones. | Ver detalle de solicitud | La solicitud debe mostrar su información principal. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: la solicitud debe mostrar su información principal.
HU-20 | CA-20.2 | Como Emisor o Revisor, necesito ver toda la información de una solicitud, con la finalidad de consultar sus documentos, estado y observaciones. | Ver detalle de solicitud | Se deben poder ver los documentos adjuntos. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: se deben poder ver los documentos adjuntos.
HU-20 | CA-20.3 | Como Emisor o Revisor, necesito ver toda la información de una solicitud, con la finalidad de consultar sus documentos, estado y observaciones. | Ver detalle de solicitud | Se debe mostrar el estado actual de la solicitud. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: se debe mostrar el estado actual de la solicitud.
HU-20 | CA-20.4 | Como Emisor o Revisor, necesito ver toda la información de una solicitud, con la finalidad de consultar sus documentos, estado y observaciones. | Ver detalle de solicitud | Se deben mostrar las observaciones cuando existan. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: se deben mostrar las observaciones cuando existan.
HU-20 | CA-20.5 | Como Emisor o Revisor, necesito ver toda la información de una solicitud, con la finalidad de consultar sus documentos, estado y observaciones. | Ver detalle de solicitud | Solo las personas con acceso a la solicitud deben poder ver su detalle. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: solo las personas con acceso a la solicitud deben poder ver su detalle.
HU-21 | CA-21.1 | Como Administrador, necesito definir quién revisará cada etapa de una solicitud, con la finalidad de asegurar que cada documento llegue a la persona correcta. | Configurar responsables | Se debe poder elegir quién será responsable de revisar cada etapa. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: se debe poder elegir quién será responsable de revisar cada etapa.
HU-21 | CA-21.2 | Como Administrador, necesito definir quién revisará cada etapa de una solicitud, con la finalidad de asegurar que cada documento llegue a la persona correcta. | Configurar responsables | Solo se deben poder seleccionar usuarios que estén disponibles en la plataforma. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: solo se deben poder seleccionar usuarios que estén disponibles en la plataforma.
HU-21 | CA-21.3 | Como Administrador, necesito definir quién revisará cada etapa de una solicitud, con la finalidad de asegurar que cada documento llegue a la persona correcta. | Configurar responsables | Se debe poder cambiar al responsable cuando sea necesario. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: se debe poder cambiar al responsable cuando sea necesario.
HU-21 | CA-21.4 | Como Administrador, necesito definir quién revisará cada etapa de una solicitud, con la finalidad de asegurar que cada documento llegue a la persona correcta. | Configurar responsables | Una etapa no debe quedar sin responsable si necesita revisión. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: una etapa no debe quedar sin responsable si necesita revisión.
HU-21 | CA-21.5 | Como Administrador, necesito definir quién revisará cada etapa de una solicitud, con la finalidad de asegurar que cada documento llegue a la persona correcta. | Configurar responsables | Los cambios deben quedar guardados. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: los cambios deben quedar guardados.
HU-22 | CA-22.1 | Como Administrador, necesito definir los roles, departamentos y niveles de acceso de los usuarios, con la finalidad de proteger la información según sus permisos. | Gestionar roles y permisos | Se debe poder crear y editar roles. | Completada | 8 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: se debe poder crear y editar roles.
HU-22 | CA-22.2 | Como Administrador, necesito definir los roles, departamentos y niveles de acceso de los usuarios, con la finalidad de proteger la información según sus permisos. | Gestionar roles y permisos | Cada rol debe permitir definir qué acciones puede realizar en la plataforma. | Completada | 8 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: cada rol debe permitir definir qué acciones puede realizar en la plataforma.
HU-22 | CA-22.3 | Como Administrador, necesito definir los roles, departamentos y niveles de acceso de los usuarios, con la finalidad de proteger la información según sus permisos. | Gestionar roles y permisos | Solo los administradores deben poder cambiar los roles y permisos. | Completada | 8 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: solo los administradores deben poder cambiar los roles y permisos.
HU-22 | CA-22.4 | Como Administrador, necesito definir los roles, departamentos y niveles de acceso de los usuarios, con la finalidad de proteger la información según sus permisos. | Gestionar roles y permisos | Un usuario no debe poder realizar acciones que no correspondan a su rol. | Completada | 8 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: un usuario no debe poder realizar acciones que no correspondan a su rol.
HU-22 | CA-22.5 | Como Administrador, necesito definir los roles, departamentos y niveles de acceso de los usuarios, con la finalidad de proteger la información según sus permisos. | Gestionar roles y permisos | Los permisos de visualización deben aislar los documentos según el departamento o área corporativa del usuario. | Completada | 8 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: los permisos de visualización deben aislar los documentos según el departamento o área corporativa del usuario.
HU-22 | CA-22.6 | Como Administrador, necesito definir los roles, departamentos y niveles de acceso de los usuarios, con la finalidad de proteger la información según sus permisos. | Gestionar roles y permisos | Se debe respetar la jerarquía organizacional: una jefatura puede visualizar documentos de su equipo a cargo, pero no los de su superior directo. | Completada | 8 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: se debe respetar la jerarquía organizacional: una jefatura puede visualizar documentos de su equipo a cargo, pero no los de su superior directo.
HU-22 | CA-22.7 | Como Administrador, necesito definir los roles, departamentos y niveles de acceso de los usuarios, con la finalidad de proteger la información según sus permisos. | Gestionar roles y permisos | Los cambios de permisos y roles deben quedar guardados y auditables. | Completada | 8 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: los cambios de permisos y roles deben quedar guardados y auditables.
HU-23 | CA-23.1 | Como Administrador, necesito crear y configurar los pasos de cada tipo de solicitud, con la finalidad de adaptar los procesos de revisión a cada área. | Gestionar flujos | Se debe poder crear un flujo con un nombre y asociarlo a un área. | Completada | 8 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: se debe poder crear un flujo con un nombre y asociarlo a un área.
HU-23 | CA-23.2 | Como Administrador, necesito crear y configurar los pasos de cada tipo de solicitud, con la finalidad de adaptar los procesos de revisión a cada área. | Gestionar flujos | Se deben poder definir los pasos por los que pasará una solicitud. | Completada | 8 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: se deben poder definir los pasos por los que pasará una solicitud.
HU-23 | CA-23.3 | Como Administrador, necesito crear y configurar los pasos de cada tipo de solicitud, con la finalidad de adaptar los procesos de revisión a cada área. | Gestionar flujos | Se debe poder indicar quién será responsable de revisar en cada paso. | Completada | 8 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: se debe poder indicar quién será responsable de revisar en cada paso.
HU-23 | CA-23.4 | Como Administrador, necesito crear y configurar los pasos de cada tipo de solicitud, con la finalidad de adaptar los procesos de revisión a cada área. | Gestionar flujos | Se debe poder cambiar el orden o la configuración del flujo. | Completada | 8 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: se debe poder cambiar el orden o la configuración del flujo.
HU-23 | CA-23.5 | Como Administrador, necesito crear y configurar los pasos de cada tipo de solicitud, con la finalidad de adaptar los procesos de revisión a cada área. | Gestionar flujos | Un flujo incompleto no debe poder utilizarse para nuevas solicitudes. | Completada | 8 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: un flujo incompleto no debe poder utilizarse para nuevas solicitudes.
HU-24 | CA-24.1 | Como Administrador, necesito asignar cada usuario a su área correspondiente, con la finalidad de organizar a las personas y limitar su acceso a la información pertinente. | Vincular usuarios con áreas | El usuario y el área deben existir antes de realizar la asignación. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el usuario y el área deben existir antes de realizar la asignación.
HU-24 | CA-24.2 | Como Administrador, necesito asignar cada usuario a su área correspondiente, con la finalidad de organizar a las personas y limitar su acceso a la información pertinente. | Vincular usuarios con áreas | Se debe poder elegir el área a la que pertenece un usuario. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: se debe poder elegir el área a la que pertenece un usuario.
HU-24 | CA-24.3 | Como Administrador, necesito asignar cada usuario a su área correspondiente, con la finalidad de organizar a las personas y limitar su acceso a la información pertinente. | Vincular usuarios con áreas | El área asignada debe aparecer en la información del usuario. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el área asignada debe aparecer en la información del usuario.
HU-24 | CA-24.4 | Como Administrador, necesito asignar cada usuario a su área correspondiente, con la finalidad de organizar a las personas y limitar su acceso a la información pertinente. | Vincular usuarios con áreas | Se debe poder cambiar de área a un usuario cuando sea necesario. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: se debe poder cambiar de área a un usuario cuando sea necesario.
HU-24 | CA-24.5 | Como Administrador, necesito asignar cada usuario a su área correspondiente, con la finalidad de organizar a las personas y limitar su acceso a la información pertinente. | Vincular usuarios con áreas | El cambio debe quedar registrado. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el cambio debe quedar registrado.
HU-25 | CA-25.1 | Como Administrador, necesito crear y mantener las áreas de la empresa, con la finalidad de organizar a los usuarios y solicitudes según su departamento. | Gestionar áreas corporativas | Se debe poder crear una nueva área con un nombre. | Completada | 5 | Sprint 2 | Media | Validar que se cumpla este criterio: se debe poder crear una nueva área con un nombre.
HU-25 | CA-25.2 | Como Administrador, necesito crear y mantener las áreas de la empresa, con la finalidad de organizar a los usuarios y solicitudes según su departamento. | Gestionar áreas corporativas | Se debe poder cambiar la información de un área existente. | Completada | 5 | Sprint 2 | Media | Validar que se cumpla este criterio: se debe poder cambiar la información de un área existente.
HU-25 | CA-25.3 | Como Administrador, necesito crear y mantener las áreas de la empresa, con la finalidad de organizar a los usuarios y solicitudes según su departamento. | Gestionar áreas corporativas | Se debe poder desactivar un área que ya no se utilice. | Completada | 5 | Sprint 2 | Media | Validar que se cumpla este criterio: se debe poder desactivar un área que ya no se utilice.
HU-25 | CA-25.4 | Como Administrador, necesito crear y mantener las áreas de la empresa, con la finalidad de organizar a los usuarios y solicitudes según su departamento. | Gestionar áreas corporativas | No se deben permitir dos áreas con el mismo nombre. | Completada | 5 | Sprint 2 | Media | Validar que se cumpla este criterio: no se deben permitir dos áreas con el mismo nombre.
HU-25 | CA-25.5 | Como Administrador, necesito crear y mantener las áreas de la empresa, con la finalidad de organizar a los usuarios y solicitudes según su departamento. | Gestionar áreas corporativas | Solo los administradores deben poder realizar estos cambios. | Completada | 5 | Sprint 2 | Media | Validar que se cumpla este criterio: solo los administradores deben poder realizar estos cambios.
HU-26 | CA-26.1 | Como Administrador, necesito definir plazos de aprobación según el tipo de documento y configurar alertas de vencimiento, con la finalidad de controlar los tiempos de revisión y evitar retrasos. | Gestionar plazos SLA | Se debe poder configurar un plazo máximo en días hábiles según el tipo de documento (ej. 4 días hábiles para contratos de servicios, 2 días para órdenes de compra) | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: se debe poder configurar un plazo máximo en días hábiles según el tipo de documento (ej. 4 días hábiles para contratos de servicios, 2 días para órdenes de compra).
HU-26 | CA-26.2 | Como Administrador, necesito definir plazos de aprobación según el tipo de documento y configurar alertas de vencimiento, con la finalidad de controlar los tiempos de revisión y evitar retrasos. | Gestionar plazos SLA | El cálculo del plazo debe iniciar al registrarse o enviarse el documento a revisión. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el cálculo del plazo debe iniciar al registrarse o enviarse el documento a revisión.
HU-26 | CA-26.3 | Como Administrador, necesito definir plazos de aprobación según el tipo de documento y configurar alertas de vencimiento, con la finalidad de controlar los tiempos de revisión y evitar retrasos. | Gestionar plazos SLA | El sistema debe mostrar alertas visuales en la bandeja de revisiones pendientes cuando un plazo esté por vencer o vencido. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el sistema debe mostrar alertas visuales en la bandeja de revisiones pendientes cuando un plazo esté por vencer o vencido.
HU-26 | CA-26.4 | Como Administrador, necesito definir plazos de aprobación según el tipo de documento y configurar alertas de vencimiento, con la finalidad de controlar los tiempos de revisión y evitar retrasos. | Gestionar plazos SLA | El plazo configurado debe aplicar a las decisiones de aprobación, rechazo y solicitud de correcciones. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: el plazo configurado debe aplicar a las decisiones de aprobación, rechazo y solicitud de correcciones.
HU-26 | CA-26.5 | Como Administrador, necesito definir plazos de aprobación según el tipo de documento y configurar alertas de vencimiento, con la finalidad de controlar los tiempos de revisión y evitar retrasos. | Gestionar plazos SLA | Solo los administradores deben poder configurar o modificar los plazos. | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Validar que se cumpla este criterio: solo los administradores deben poder configurar o modificar los plazos.
HU-27 | CA-27.1 | Como usuario del sistema, necesito recuperar mi contraseña en caso de olvido, con la finalidad de volver a tener acceso al sistema. | Recuperar contraseña | En la página de Login hay un boton o link para ir a la vista “Recuperar Contraseña”. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: en la página de Login hay un boton o link para ir a la vista “Recuperar Contraseña”.
HU-27 | CA-27.2 | Como usuario del sistema, necesito recuperar mi contraseña en caso de olvido, con la finalidad de volver a tener acceso al sistema. | Recuperar contraseña | Se debe ingresar el correo asociado a la cuenta para iniciar el proceso de recuperacion. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: se debe ingresar el correo asociado a la cuenta para iniciar el proceso de recuperacion.
HU-27 | CA-27.3 | Como usuario del sistema, necesito recuperar mi contraseña en caso de olvido, con la finalidad de volver a tener acceso al sistema. | Recuperar contraseña | Debe llegar al correo un link para recuperar contraseña. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: debe llegar al correo un link para recuperar contraseña.
HU-27 | CA-27.4 | Como usuario del sistema, necesito recuperar mi contraseña en caso de olvido, con la finalidad de volver a tener acceso al sistema. | Recuperar contraseña | Iniciar el proceso de recuperación no inhabilita la contraseña antigua. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: iniciar el proceso de recuperación no inhabilita la contraseña antigua.
HU-27 | CA-27.5 | Como usuario del sistema, necesito recuperar mi contraseña en caso de olvido, con la finalidad de volver a tener acceso al sistema. | Recuperar contraseña | La nueva contraseña debe cumplir con el estandar de seguridad basico. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: la nueva contraseña debe cumplir con el estandar de seguridad basico.
HU-27 | CA-27.6 | Como usuario del sistema, necesito recuperar mi contraseña en caso de olvido, con la finalidad de volver a tener acceso al sistema. | Recuperar contraseña | Luego de cambiar la contraseña; la contraseña antigua no permite hacer login; solo se puede hacer login con la nueva contraseña. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: luego de cambiar la contraseña; la contraseña antigua no permite hacer login; solo se puede hacer login con la nueva contraseña.
HU-27 | CA-27.7 | Como usuario del sistema, necesito recuperar mi contraseña en caso de olvido, con la finalidad de volver a tener acceso al sistema. | Recuperar contraseña | Debe quedar registrado en logs; quien solicito la recuperacion; si tuvo exito en el cambio de contraseña. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: debe quedar registrado en logs; quien solicito la recuperacion; si tuvo exito en el cambio de contraseña.
HU-28 | CA-28.1 | Como Emisor, necesito registrar un documento usando una planilla, con la finalidad de completar una solicitud de forma ordenada y enviarla a revisión. | Registrar documento con planilla | El usuario debe poder elegir una planilla disponible. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: el usuario debe poder elegir una planilla disponible.
HU-28 | CA-28.2 | Como Emisor, necesito registrar un documento usando una planilla, con la finalidad de completar una solicitud de forma ordenada y enviarla a revisión. | Registrar documento con planilla | La planilla debe mostrar los campos que debe completar. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: la planilla debe mostrar los campos que debe completar.
HU-28 | CA-28.3 | Como Emisor, necesito registrar un documento usando una planilla, con la finalidad de completar una solicitud de forma ordenada y enviarla a revisión. | Registrar documento con planilla | Los campos obligatorios deben estar completos antes de enviar. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: los campos obligatorios deben estar completos antes de enviar.
HU-28 | CA-28.4 | Como Emisor, necesito registrar un documento usando una planilla, con la finalidad de completar una solicitud de forma ordenada y enviarla a revisión. | Registrar documento con planilla | Se deben poder adjuntar los documentos requeridos. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: se deben poder adjuntar los documentos requeridos.
HU-28 | CA-28.5 | Como Emisor, necesito registrar un documento usando una planilla, con la finalidad de completar una solicitud de forma ordenada y enviarla a revisión. | Registrar documento con planilla | Al registrar la solicitud, se debe mostrar una confirmación. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: al registrar la solicitud, se debe mostrar una confirmación.
HU-29 | CA-29.1 | Como Emisor, necesito utilizar IA para autocompletar la información de un documento, con la finalidad de agilizar su elaboración y reducir errores al ingresar los datos. | Autocompletar con IA | El Emisor debe poder cargar o seleccionar un documento para utilizar la función de autocompletado. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: el Emisor debe poder cargar o seleccionar un documento para utilizar la función de autocompletado.
HU-29 | CA-29.2 | Como Emisor, necesito utilizar IA para autocompletar la información de un documento, con la finalidad de agilizar su elaboración y reducir errores al ingresar los datos. | Autocompletar con IA | La IA debe analizar la información disponible en el documento y proponer los campos que puedan ser completados. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: la IA debe analizar la información disponible en el documento y proponer los campos que puedan ser completados.
HU-29 | CA-29.3 | Como Emisor, necesito utilizar IA para autocompletar la información de un documento, con la finalidad de agilizar su elaboración y reducir errores al ingresar los datos. | Autocompletar con IA | El sistema debe mostrar al Emisor los datos sugeridos por la IA antes de guardar el documento. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: el sistema debe mostrar al Emisor los datos sugeridos por la IA antes de guardar el documento.
HU-29 | CA-29.4 | Como Emisor, necesito utilizar IA para autocompletar la información de un documento, con la finalidad de agilizar su elaboración y reducir errores al ingresar los datos. | Autocompletar con IA | El Emisor debe poder revisar y modificar las sugerencias realizadas por la IA. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: el Emisor debe poder revisar y modificar las sugerencias realizadas por la IA.
HU-29 | CA-29.5 | Como Emisor, necesito utilizar IA para autocompletar la información de un documento, con la finalidad de agilizar su elaboración y reducir errores al ingresar los datos. | Autocompletar con IA | Si la IA no puede identificar algún dato, el campo debe quedar disponible para completarse manualmente. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: si la IA no puede identificar algún dato, el campo debe quedar disponible para completarse manualmente.
HU-29 | CA-29.6 | Como Emisor, necesito utilizar IA para autocompletar la información de un documento, con la finalidad de agilizar su elaboración y reducir errores al ingresar los datos. | Autocompletar con IA | El documento solo podrá continuar al siguiente proceso después de que el Emisor confirme la información. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: el documento solo podrá continuar al siguiente proceso después de que el Emisor confirme la información.
HU-30 | CA-30.1 | Como Revisor, necesito ver la evaluación que hizo la IA sobre una solicitud, con la finalidad de tener una ayuda adicional al momento de revisar el documento. | Evaluación de la IA | La evaluación debe corresponder a la solicitud que se está revisando. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: la evaluación debe corresponder a la solicitud que se está revisando.
HU-30 | CA-30.2 | Como Revisor, necesito ver la evaluación que hizo la IA sobre una solicitud, con la finalidad de tener una ayuda adicional al momento de revisar el documento. | Evaluación de la IA | La IA debe mostrar observaciones o datos que puedan ayudar al revisor. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: la IA debe mostrar observaciones o datos que puedan ayudar al revisor.
HU-30 | CA-30.3 | Como Revisor, necesito ver la evaluación que hizo la IA sobre una solicitud, con la finalidad de tener una ayuda adicional al momento de revisar el documento. | Evaluación de la IA | Debe quedar claro que la decisión final corresponde al revisor. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: debe quedar claro que la decisión final corresponde al revisor.
HU-30 | CA-30.4 | Como Revisor, necesito ver la evaluación que hizo la IA sobre una solicitud, con la finalidad de tener una ayuda adicional al momento de revisar el documento. | Evaluación de la IA | El revisor debe poder aprobar, rechazar o pedir correcciones aunque la IA sugiera otra cosa. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: el revisor debe poder aprobar, rechazar o pedir correcciones aunque la IA sugiera otra cosa.
HU-30 | CA-30.5 | Como Revisor, necesito ver la evaluación que hizo la IA sobre una solicitud, con la finalidad de tener una ayuda adicional al momento de revisar el documento. | Evaluación de la IA | Si la IA no está disponible, la revisión manual debe seguir funcionando. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: si la IA no está disponible, la revisión manual debe seguir funcionando.
HU-31 | CA-31.1 | Como Emisor o Revisor, necesito que la plataforma versione automáticamente los documentos al subsanar observaciones, con la finalidad de mantener la trazabilidad de los cambios entre versiones. | Control de versiones | Al registrarse una solicitud por primera vez, el documento adjunto debe identificarse automáticamente como versión 1 (v1) | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: al registrarse una solicitud por primera vez, el documento adjunto debe identificarse automáticamente como versión 1 (v1).
HU-31 | CA-31.2 | Como Emisor o Revisor, necesito que la plataforma versione automáticamente los documentos al subsanar observaciones, con la finalidad de mantener la trazabilidad de los cambios entre versiones. | Control de versiones | Cuando una solicitud sea observada y el emisor la reenvíe tras corregirla, el sistema debe incrementar automáticamente el número de versión (ej. versión 2) | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: cuando una solicitud sea observada y el emisor la reenvíe tras corregirla, el sistema debe incrementar automáticamente el número de versión (ej. versión 2).
HU-31 | CA-31.3 | Como Emisor o Revisor, necesito que la plataforma versione automáticamente los documentos al subsanar observaciones, con la finalidad de mantener la trazabilidad de los cambios entre versiones. | Control de versiones | El historial de la solicitud debe registrar la nueva versión indicando usuario, fecha, motivo de corrección y el archivo adjunto sustituido. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: el historial de la solicitud debe registrar la nueva versión indicando usuario, fecha, motivo de corrección y el archivo adjunto sustituido.
HU-31 | CA-31.4 | Como Emisor o Revisor, necesito que la plataforma versione automáticamente los documentos al subsanar observaciones, con la finalidad de mantener la trazabilidad de los cambios entre versiones. | Control de versiones | Los usuarios autorizados deben poder visualizar el número de versión actual y acceder a consultar o descargar versiones archivadas anteriores. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: los usuarios autorizados deben poder visualizar el número de versión actual y acceder a consultar o descargar versiones archivadas anteriores.
HU-32 | CA-32.1 | Como Administrador, necesito crear una plantilla para un tipo de solicitud, con la finalidad de indicar de forma clara qué información debe completar el usuario. | Crear plantilla dinámica | Se debe poder indicar un nombre y una descripción para la plantilla. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: se debe poder indicar un nombre y una descripción para la plantilla.
HU-32 | CA-32.2 | Como Administrador, necesito crear una plantilla para un tipo de solicitud, con la finalidad de indicar de forma clara qué información debe completar el usuario. | Crear plantilla dinámica | Se deben poder agregar, cambiar, ordenar y eliminar campos. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: se deben poder agregar, cambiar, ordenar y eliminar campos.
HU-32 | CA-32.3 | Como Administrador, necesito crear una plantilla para un tipo de solicitud, con la finalidad de indicar de forma clara qué información debe completar el usuario. | Crear plantilla dinámica | Se debe poder indicar cuáles campos son obligatorios. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: se debe poder indicar cuáles campos son obligatorios.
HU-32 | CA-32.4 | Como Administrador, necesito crear una plantilla para un tipo de solicitud, con la finalidad de indicar de forma clara qué información debe completar el usuario. | Crear plantilla dinámica | Antes de guardar, la plantilla debe tener la información mínima necesaria. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: antes de guardar, la plantilla debe tener la información mínima necesaria.
HU-32 | CA-32.5 | Como Administrador, necesito crear una plantilla para un tipo de solicitud, con la finalidad de indicar de forma clara qué información debe completar el usuario. | Crear plantilla dinámica | Una plantilla disponible debe poder ser utilizada al crear nuevas solicitudes. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: una plantilla disponible debe poder ser utilizada al crear nuevas solicitudes.
HU-33 | CA-33.1 | Como Administrador, necesito administrar las plantillas existentes, con la finalidad de mantener actualizados los formularios que utilizan los usuarios. | Gestionar plantillas | Se debe mostrar una lista con las plantillas disponibles. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: se debe mostrar una lista con las plantillas disponibles.
HU-33 | CA-33.2 | Como Administrador, necesito administrar las plantillas existentes, con la finalidad de mantener actualizados los formularios que utilizan los usuarios. | Gestionar plantillas | Se debe poder abrir y modificar una plantilla. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: se debe poder abrir y modificar una plantilla.
HU-33 | CA-33.3 | Como Administrador, necesito administrar las plantillas existentes, con la finalidad de mantener actualizados los formularios que utilizan los usuarios. | Gestionar plantillas | Se debe poder activar o desactivar una plantilla. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: se debe poder activar o desactivar una plantilla.
HU-33 | CA-33.4 | Como Administrador, necesito administrar las plantillas existentes, con la finalidad de mantener actualizados los formularios que utilizan los usuarios. | Gestionar plantillas | Una plantilla desactivada no debe aparecer para nuevas solicitudes. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: una plantilla desactivada no debe aparecer para nuevas solicitudes.
HU-33 | CA-33.5 | Como Administrador, necesito administrar las plantillas existentes, con la finalidad de mantener actualizados los formularios que utilizan los usuarios. | Gestionar plantillas | Las solicitudes antiguas deben conservar la información de la plantilla que utilizaron. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: las solicitudes antiguas deben conservar la información de la plantilla que utilizaron.
HU-34 | CA-34.1 | Como Administrador, necesito crear y administrar los tipos de documento y su prefijo correlativo, con la finalidad de identificar cada solicitud con un código único según su tipo. | Tipos de documento y correlativos | Se debe poder crear, editar y desactivar tipos de documento indicando nombre y descripción. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: se debe poder crear, editar y desactivar tipos de documento indicando nombre y descripción.
HU-34 | CA-34.2 | Como Administrador, necesito crear y administrar los tipos de documento y su prefijo correlativo, con la finalidad de identificar cada solicitud con un código único según su tipo. | Tipos de documento y correlativos | Cada tipo de documento debe permitir configurar un prefijo de código correlativo único (ej. CONT, MEMO, FAC) | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: cada tipo de documento debe permitir configurar un prefijo de código correlativo único (ej. CONT, MEMO, FAC).
HU-34 | CA-34.3 | Como Administrador, necesito crear y administrar los tipos de documento y su prefijo correlativo, con la finalidad de identificar cada solicitud con un código único según su tipo. | Tipos de documento y correlativos | En el formulario de registro de solicitudes, se debe incluir como primer campo obligatorio la selección del tipo de documento mediante lista desplegable. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: en el formulario de registro de solicitudes, se debe incluir como primer campo obligatorio la selección del tipo de documento mediante lista desplegable.
HU-34 | CA-34.4 | Como Administrador, necesito crear y administrar los tipos de documento y su prefijo correlativo, con la finalidad de identificar cada solicitud con un código único según su tipo. | Tipos de documento y correlativos | Al guardarse la solicitud, el sistema genera automáticamente un correlativo secuencial único según su tipo (ej. CONT-001, CONT-002) | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: al guardarse la solicitud, el sistema genera automáticamente un correlativo secuencial único según su tipo (ej. CONT-001, CONT-002).
HU-34 | CA-34.5 | Como Administrador, necesito crear y administrar los tipos de documento y su prefijo correlativo, con la finalidad de identificar cada solicitud con un código único según su tipo. | Tipos de documento y correlativos | En las listas de revisión, inventario y consulta de solicitudes, se debe mostrar la columna o etiqueta con el tipo de documento y su código correlativo. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: en las listas de revisión, inventario y consulta de solicitudes, se debe mostrar la columna o etiqueta con el tipo de documento y su código correlativo.
HU-35 | CA-35.1 | Como usuario del sistema, necesito recibir avisos por correo cuando ocurra un cambio importante en mis solicitudes, con la finalidad de mantenerme informado aunque no esté usando la plataforma. | Notificaciones por correo | Los avisos deben llegar al correo asociado a la cuenta del usuario. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: los avisos deben llegar al correo asociado a la cuenta del usuario.
HU-35 | CA-35.2 | Como usuario del sistema, necesito recibir avisos por correo cuando ocurra un cambio importante en mis solicitudes, con la finalidad de mantenerme informado aunque no esté usando la plataforma. | Notificaciones por correo | El correo debe indicar qué ocurrió y a qué solicitud corresponde. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: el correo debe indicar qué ocurrió y a qué solicitud corresponde.
HU-35 | CA-35.3 | Como usuario del sistema, necesito recibir avisos por correo cuando ocurra un cambio importante en mis solicitudes, con la finalidad de mantenerme informado aunque no esté usando la plataforma. | Notificaciones por correo | Se deben enviar avisos cuando una solicitud cambie de estado o requiera una acción del usuario. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: se deben enviar avisos cuando una solicitud cambie de estado o requiera una acción del usuario.
HU-35 | CA-35.4 | Como usuario del sistema, necesito recibir avisos por correo cuando ocurra un cambio importante en mis solicitudes, con la finalidad de mantenerme informado aunque no esté usando la plataforma. | Notificaciones por correo | Si el correo no puede enviarse, la solicitud debe seguir funcionando normalmente. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: si el correo no puede enviarse, la solicitud debe seguir funcionando normalmente.
HU-35 | CA-35.5 | Como usuario del sistema, necesito recibir avisos por correo cuando ocurra un cambio importante en mis solicitudes, con la finalidad de mantenerme informado aunque no esté usando la plataforma. | Notificaciones por correo | El sistema debe guardar que se intentó enviar el aviso. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: el sistema debe guardar que se intentó enviar el aviso.
HU-36 | CA-36.1 | Como Emisor o Revisor, necesito recibir notificaciones según mi rol y el evento ocurrido, con la finalidad de distinguir de inmediato las solicitudes que requieren mi acción. | Notificaciones diferenciadas | El emisor debe recibir notificaciones informativas sobre el avance y resolución de su solicitud (aprobada, rechazada o devuelta con observaciones) haciendo referencia a su código correlativo. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: el emisor debe recibir notificaciones informativas sobre el avance y resolución de su solicitud (aprobada, rechazada o devuelta con observaciones) haciendo referencia a su código correlativo.
HU-36 | CA-36.2 | Como Emisor o Revisor, necesito recibir notificaciones según mi rol y el evento ocurrido, con la finalidad de distinguir de inmediato las solicitudes que requieren mi acción. | Notificaciones diferenciadas | El revisor debe recibir notificaciones de asignación que indiquen documentos pendientes por revisar. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: el revisor debe recibir notificaciones de asignación que indiquen documentos pendientes por revisar.
HU-36 | CA-36.3 | Como Emisor o Revisor, necesito recibir notificaciones según mi rol y el evento ocurrido, con la finalidad de distinguir de inmediato las solicitudes que requieren mi acción. | Notificaciones diferenciadas | Las notificaciones se deben generar únicamente cuando ocurra una transición efectiva de estado en la solicitud. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: las notificaciones se deben generar únicamente cuando ocurra una transición efectiva de estado en la solicitud.
HU-36 | CA-36.4 | Como Emisor o Revisor, necesito recibir notificaciones según mi rol y el evento ocurrido, con la finalidad de distinguir de inmediato las solicitudes que requieren mi acción. | Notificaciones diferenciadas | Cada notificación debe incluir enlace directo para abrir el trámite en pantalla. | En desarrollo |  | Sprint 3 | Baja | Validar que se cumpla este criterio: cada notificación debe incluir enlace directo para abrir el trámite en pantalla.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.