## Riesgos
Registro y Seguimiento de Riesgos
Cliente | Masterbase |  |  |  |  | RESUMEN
Proveedor | Equipo 6 (Kevin Soto, Eduardo Kusar, Nicolás Vidal) |  |  |  |  | # Riesgos (Rojos) | 1 | 4%
Nombre del Proyecto | Sistema de Gestión Documental y Flujos de Aprobación |  |  |  |  | # Riesgos (Amarillos) | 17 | 68%
Director de Proyecto | Nicolás Vidal |  |  |  |  | # Riesgos (Verdes) | 7 | 28%
Fecha Inicio | 2026-08-10 | Fecha Termino | 2026-12-18 |  |  | # de Riesgos | 25
IDENTIFICACIÓN | [5 empty] | ANALISIS |  |  | EVALUAR |  |  | TRATAMIENTO |  |  | MONITOREO Y COMUNICACIÓN
Fecha Identificación | Identificador | Componente (según WBS) | Categoría (según RBS) | Riesgo/Evento de Riesgo | Tipo de Riesgo | Fuente/Causa/Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Probabilidad | Impacto | Magnitud | Responsable | Estrategia | Plan de Tratamiento | Plan de Monitoreo | Periodicidad | Destinatario Comunicación
2026-09-28 | GES-001 | GESTIÓN DEL PROYECTO | GESTION | Aumento del alcance por nuevas solicitudes de la Product Owner | Amenaza | Retroalimentación continua de la Product Owner que puede agregar requisitos a funcionalidades ya planificadas. | Atraso del Sprint 3 y del Hito 4, con menos tiempo para pruebas y documentación (Objetivos 1, 3 y 6) | Durante las reuniones con la Product Owner, debido a nuevas solicitudes sobre funcionalidades ya planificadas, el equipo podría comprometer más trabajo del que cabe en el Sprint 3. | Media | Medio | 4 | Nicolás Vidal | Mitigar | Acordar con la Product Owner que el Product Backlog inicial es el alcance; evaluar y negociar cada cambio, registrarlo en actas y no modificar el Sprint Backlog una vez iniciado el sprint. | Revisar en la reunión semanal los cambios pedidos versus el Sprint Backlog comprometido. | Semanal | Product Owner
2026-08-24 | TEC-001 | INTEGRACIÓN IA | TECNICO | Latencia alta, respuestas inconsistentes o caída del servicio de IA | Amenaza | Uso de una API de IA gratuita y externa, sin garantía de tiempos de respuesta, cuotas ni disponibilidad, y con resultados no deterministas. | El autocompletado y la revisión asistida de solicitudes se vuelven lentos o dejan de funcionar (Objetivo 4) | Durante el registro y la revisión de solicitudes, debido a que el modelo de IA es un servicio gratuito externo, sus respuestas podrían demorar, ser incorrectas o fallar sin que el equipo pueda controlarlo. | Alta | Medio | 6 | Eduardo Kusar | Mitigar | Arquitectura asíncrona basada en eventos: el microservicio de IA se desacopla del flujo principal mediante una cola de mensajes, con tiempo máximo de espera y reintentos. Si el servicio se degrada, la solicitud continúa con validación manual por reglas. Forzar salida JSON estricta mediante el prompt y usar un modo simulación en las pruebas. | Medir en cada sprint el tiempo de respuesta, las fallas del servicio y las sugerencias que el usuario debe corregir. | Por sprint | Equipo
2026-08-24 | EXT-001 | PRUEBAS Y CALIDAD | EXTERNO | Falta de documentos reales de Masterbase para probar la IA y las planillas | Amenaza | Los documentos de ejemplo de los procesos dependen de que la Product Owner los entregue. | Pruebas poco representativas y atraso en la validación de las historias de IA y planillas (Objetivos 4 y 5) | Durante el Sprint 3, si no se cuenta con documentos reales del cliente, las pruebas de IA y planillas podrían hacerse con datos que no reflejan los casos reales. | Media | Medio | 4 | Kevin Soto | Mitigar | Solicitar los documentos a la Product Owner antes del Sprint 3 y preparar documentos de prueba ficticios como respaldo. | Verificar en la reunión semanal si llegaron los documentos comprometidos. | Semanal | Product Owner
2026-08-24 | TEC-002 | DESARROLLO BACKEND | TECNICO | Subestimación de la complejidad del motor de planillas dinámicas | Amenaza | Manejo de campos configurables y datos dinámicos no estructurados sobre un modelo relacional. | Atraso en las historias de planillas y defectos en el registro de solicitudes (Objetivos 2 y 3) | Durante el desarrollo de las planillas dinámicas, debido a la complejidad de almacenar y validar campos configurables, el equipo podría subestimar el esfuerzo o introducir defectos. | Media | Medio | 4 | Eduardo Kusar | Mitigar | Diseñar el modelo de campos dinámicos antes de programar y validar los mockups de planillas con la Product Owner. | Revisar en el Burndown Chart el avance de las historias de planillas y los defectos abiertos. | Semanal | Equipo
2026-08-24 | TEC-003 | INFRAESTRUCTURA | TECNICO | Fallas del ambiente de demostración durante una presentación | Amenaza | El sistema completo (varios contenedores) se levantará en los computadores de los integrantes, con posibles diferencias de configuración y dependencia de la red y de servicios externos. | No poder mostrar el incremento en los hitos o en la defensa (Objetivo 6) | Durante las presentaciones de los hitos y la defensa, debido a diferencias entre los entornos locales o a fallas de red y de servicios externos, el sistema podría no levantar o fallar en plena demostración. | Baja | Alto | 3 | Kevin Soto | Mitigar | Estandarizar el entorno con Docker Compose y un archivo de variables de ejemplo, ensayar la demo antes de cada hito y tener un segundo computador listo como respaldo. | Levantar el sistema completo y revisar la salud de los servicios el día antes de cada presentación. | Por hito | Equipo
2026-08-24 | TEC-004 | INTEGRACIÓN IA | TECNICO | Aceptación de sugerencias de la IA sin verificación del revisor | Amenaza | Confianza excesiva en la evaluación automática de las solicitudes. | Aprobación de documentos incorrectos (Objetivos 3 y 4) | Durante la revisión de solicitudes, debido a la confianza en la evaluación de la IA, un revisor podría aprobar un documento sin revisarlo realmente. | Baja | Medio | 2 | Nicolás Vidal | Mitigar | Mostrar claramente que la decisión es del revisor, exigir su confirmación y nunca aprobar de forma automática. | Verificar en las pruebas de aceptación que ninguna decisión se tome sin el revisor. | Por sprint | Product Owner
2026-08-24 | GES-002 | GESTIÓN DEL PROYECTO | GESTION | Criterios de aceptación ambiguos o definiciones organizacionales incompletas que generan retrabajo | Amenaza | Reglas de negocio poco definidas y falta de información validada sobre áreas, jerarquías, responsables y reglas de acceso. | Retrabajo en funcionalidades terminadas y menos tiempo para historias nuevas (Objetivos 1 y 3) | Durante la implementación de cada historia, si los criterios o las definiciones de áreas, jerarquías, responsables y accesos no están validados, el equipo podría construir sobre supuestos y necesitar retrabajo. | Media | Medio | 4 | Nicolás Vidal | Mitigar | Validar los criterios de aceptación y solicitar las definiciones de áreas, jerarquías, responsables y reglas de acceso antes de implementar los módulos dependientes; registrar los supuestos y acordar una fecha para resolverlos. | Revisar semanalmente las definiciones y supuestos pendientes; contar en cada Sprint Review las observaciones que implican retrabajo. | Semanal y por sprint | Product Owner
2026-08-24 | TEC-005 | PRUEBAS Y CALIDAD | TECNICO | Regresiones al integrar nuevas funcionalidades | Amenaza | Cambios en módulos compartidos como flujos, permisos y solicitudes. | Funcionalidades ya aceptadas dejan de funcionar (Objetivos 3 y 5) | Durante la integración de las historias de cada sprint, debido a cambios en módulos compartidos, funcionalidades ya aceptadas podrían dejar de funcionar sin que se note. | Media | Medio | 4 | Kevin Soto | Mitigar | Ejecutar pruebas de regresión al cierre de cada sprint y antes de cada demo, registrando los defectos en el log de incidencias. | Revisar el resultado de la regresión y los defectos abiertos. | Por sprint | Equipo
2026-08-24 | TEC-006 | DESARROLLO FRONTEND | TECNICO | Desfases en la integración entre frontend y backend | Amenaza | Desarrollo en paralelo de frontend y backend con especificaciones de API que pueden cambiar. | Vistas que no funcionan con los endpoints y retrabajo al integrar (Objetivo 3) | Durante cada sprint, debido a cambios en las especificaciones de las API, las vistas y los endpoints podrían no calzar al momento de integrarlos. | Media | Medio | 4 | Eduardo Kusar | Mitigar | Definir los contratos de API antes de implementar y usar mocks para que frontend y backend avancen en paralelo. | Revisar en las Daily Meetings los cambios a los contratos de API. | Semanal | Equipo
2026-08-24 | TEC-007 | PRUEBAS Y CALIDAD | TECNICO | Rendimiento insuficiente con varios usuarios simultáneos | Amenaza | El rendimiento de búsquedas, registros y descargas solo podrá medirse con el sistema integrado. | Respuestas lentas en la demo o en el uso real (Objetivo 5) | Durante el uso simultáneo del sistema, si no se mide su rendimiento a tiempo, las búsquedas y descargas podrían responder lento. | Baja | Medio | 2 | Kevin Soto | Mitigar | Ejecutar pruebas de carga y estrés con Apache JMeter antes del cierre y optimizar las consultas lentas. | Comparar los tiempos de respuesta con el objetivo de 2 segundos. | Una vez (Fase 3) | Equipo
2026-08-24 | SEG-001 | DESARROLLO BACKEND | SEGURIDAD | Fallas en el aislamiento por área y jerarquía que expongan documentos | Amenaza | Reglas de permisos complejas (rol, área y jerarquía) aplicadas en varios endpoints. | Acceso a documentos de otras áreas y pérdida de confianza del cliente (Objetivo 3) | Durante el uso del sistema por usuarios de distintas áreas, debido a reglas de permisos complejas, un usuario podría ver documentos que no le corresponden. | Baja | Alto | 3 | Kevin Soto | Mitigar | Probar cada permiso por interfaz y por API con casos permitidos y denegados, a partir de una matriz de roles y permisos. | Revisar el resultado de las pruebas de permisos en cada regresión. | Por sprint | Product Owner
2026-08-24 | SEG-002 | DESARROLLO BACKEND | SEGURIDAD | Acceso no autorizado a cuentas de usuario | Amenaza | Contraseñas débiles o intentos repetidos de inicio de sesión. | Exposición de solicitudes y documentos internos (Objetivo 3) | Durante la operación del sistema, debido a contraseñas débiles o ataques de fuerza bruta, un tercero podría ingresar con una cuenta ajena. | Baja | Alto | 3 | Kevin Soto | Mitigar | Implementar el bloqueo de 30 minutos tras 4 intentos fallidos, una política de contraseñas en Keycloak y la auditoría de inicios de sesión. | Revisar los inicios de sesión fallidos registrados en la auditoría. | Mensual | Equipo
2026-08-24 | SEG-003 | INFRAESTRUCTURA | SEGURIDAD | Exposición de credenciales o claves de API en el repositorio | Amenaza | Archivos de configuración con secretos de servicios externos (.env). | Uso indebido de servicios externos y costos no previstos (Objetivo 6) | Durante el trabajo diario con el repositorio, debido a un descuido al hacer commit, claves de API o contraseñas podrían quedar publicadas. | Baja | Alto | 3 | Eduardo Kusar | Evitar | Mantener los secretos solo en .env (ignorado por git), dejar valores de ejemplo en .env.example y revisar antes de cada entrega. | Revisar el repositorio en busca de secretos antes de cada entrega. | Por hito | Equipo
2026-08-24 | LEG-001 | DESPLIEGUE Y CIERRE | LEGAL | Manejo de datos personales (RUT y correos) sin resguardos suficientes | Amenaza | El sistema almacena datos personales de los usuarios del cliente. | Incumplimiento de la Ley 19.628 de Protección de Datos Personales y pérdida de confianza del cliente (Objetivos 2 y 3) | Durante las pruebas y demostraciones, debido a que el sistema guarda RUT y correos, datos personales reales podrían quedar expuestos en ambientes de prueba. | Baja | Alto | 3 | Eduardo Kusar | Mitigar | Usar solo datos de prueba ficticios, restringir el acceso por rol y no copiar datos reales a los ambientes de prueba. | Verificar antes de cada demostración que el ambiente no tenga datos reales. | Por hito | Product Owner
2026-08-24 | TEC-008 | INFRAESTRUCTURA | TECNICO | Pérdida de datos o configuración en los equipos locales | Amenaza | Datos de prueba y configuración del ambiente guardados solo en los computadores de los integrantes. | Pérdida de datos de demostración y de evidencias de pruebas (Objetivo 5) | Durante el desarrollo, debido a una falla de un computador o a reiniciar los contenedores, los datos de prueba y la configuración podrían perderse. | Baja | Medio | 2 | Eduardo Kusar | Mitigar | Mantener el código y la configuración en GitHub y versionar los scripts de datos de prueba para recrear el ambiente. | Verificar al inicio de cada sprint que el ambiente se pueda recrear desde el repositorio. | Por sprint | Equipo
2026-08-24 | EXT-002 | DESARROLLO BACKEND | EXTERNO | Bloqueos o indisponibilidad del servicio de correo de Masterbase | Amenaza | Las notificaciones dependen de la API de envío de correos de Masterbase. | Los usuarios no reciben las alertas de cambios de estado (Objetivo 3) | Durante el Sprint 1 y las demostraciones, debido a bloqueos o cambios en el servicio de correo externo, las notificaciones podrían no enviarse. | Media | Bajo | 2 | Eduardo Kusar | Mitigar | Enviar los correos desde un microservicio de notificaciones desacoplado y con reintentos, y mantener las notificaciones dentro del sistema como respaldo. | Revisar los envíos fallidos en cada sprint. | Por sprint | Equipo
2026-08-24 | TEC-009 | DESARROLLO FRONTEND | TECNICO | Complejidad en la integración de Keycloak con React | Amenaza | Poca experiencia del equipo integrando un proveedor de identidad (Keycloak, OIDC y tokens JWT) con el frontend. | Atraso en el inicio de sesión, que es la base de todas las demás funcionalidades (Objetivo 3) | Durante el Sprint 1, debido a la complejidad de integrar Keycloak con React, el inicio de sesión podría tomar más tiempo del planificado. | Media | Medio | 4 | Kevin Soto | Mitigar | Estudiar la documentación de Keycloak al inicio del Sprint 1, partir con una prueba de concepto del inicio de sesión y documentar la configuración en el repositorio. | Revisar en las Daily Meetings el avance de la integración del inicio de sesión. | Semanal | Equipo
2026-08-24 | TEC-010 | DESARROLLO BACKEND | TECNICO | Pérdida o duplicación de mensajes entre microservicios | Amenaza | Comunicación asíncrona por cola de mensajes entre el sistema principal y los microservicios de IA y notificaciones. | Solicitudes con estados inconsistentes o notificaciones repetidas (Objetivos 3 y 4) | Durante el procesamiento de solicitudes, debido a la caída de un consumidor o a reintentos, un mensaje podría perderse o procesarse dos veces. | Media | Medio | 4 | Eduardo Kusar | Mitigar | Usar colas durables con confirmación manual (ack), consumidores idempotentes y una cola de mensajes fallidos (dead-letter) para reprocesarlos. | Revisar la cola de mensajes fallidos en cada corrida de pruebas de integración. | Por sprint | Equipo
2026-08-24 | TEC-011 | DESARROLLO BACKEND | TECNICO | Decisiones concurrentes sobre una misma solicitud | Amenaza | Varios revisores pueden actuar sobre la misma etapa del flujo de aprobación al mismo tiempo. | Solicitudes en estados inválidos o etapas del flujo omitidas (Objetivo 3) | Durante la revisión de solicitudes, debido a dos decisiones simultáneas, la solicitud podría quedar en un estado inválido o saltar una etapa. | Baja | Medio | 2 | Eduardo Kusar | Mitigar | Aplicar bloqueo optimista con versión en la entidad, validar cada transición de estado en el backend y agregar pruebas de concurrencia. | Revisar el resultado de las pruebas de concurrencia del flujo. | Por sprint | Equipo
2026-08-24 | SEG-004 | DESARROLLO BACKEND | SEGURIDAD | Carga de archivos maliciosos o de tamaño excesivo | Amenaza | El sistema recibe documentos adjuntos subidos por los usuarios. | Almacenamiento comprometido o servicio sin recursos (Objetivos 2 y 3) | Durante el registro de solicitudes, debido a la carga de archivos sin validar, un archivo malicioso o muy grande podría comprometer el almacenamiento o saturar el servicio. | Baja | Alto | 3 | Kevin Soto | Mitigar | Validar el tipo real del archivo (MIME) y su extensión, limitar el tamaño, guardarlo en almacenamiento de objetos con nombre generado y permitir la descarga solo a usuarios autorizados. | Incluir en las pruebas de seguridad la carga de archivos no permitidos y de gran tamaño. | Por sprint | Equipo
2026-08-24 | SEG-005 | INTEGRACIÓN IA | SEGURIDAD | Exposición de datos sensibles o manipulación del prompt en el servicio de IA | Amenaza | El contenido de los documentos se envía a un modelo de IA externo como parte del prompt. | Datos del cliente expuestos a un tercero o evaluaciones alteradas (Objetivo 4) | Durante el análisis de documentos, debido a que su contenido se envía al proveedor externo, podrían exponerse datos sensibles o un documento con instrucciones ocultas podría alterar la evaluación. | Baja | Alto | 3 | Eduardo Kusar | Mitigar | Enviar solo los campos necesarios, enmascarar RUT y correos, separar las instrucciones del contenido del documento y validar la respuesta contra un esquema JSON. | Revisar en las pruebas de IA qué datos se envían al proveedor y si las respuestas cumplen el esquema. | Por sprint | Equipo
2026-08-24 | TEC-012 | DESARROLLO BACKEND | TECNICO | Errores en la evolución del esquema de base de datos | Amenaza | Modelo de datos que cambiará en cada sprint (flujos, áreas, planillas). | Pérdida de datos o ambientes con esquemas distintos (Objetivo 2) | Durante la integración de cada sprint, debido a cambios manuales en el esquema, los datos existentes podrían romperse o los ambientes de los integrantes podrían quedar con esquemas distintos. | Baja | Medio | 2 | Eduardo Kusar | Mitigar | Versionar el esquema con migraciones automáticas (Flyway) y probarlas sobre una base con datos antes de integrarlas. | Verificar que las migraciones se apliquen sin errores al levantar el ambiente. | Por sprint | Equipo
2026-08-24 | TEC-013 | DESARROLLO FRONTEND | TECNICO | Expiración del token de sesión durante una operación | Amenaza | Autenticación con tokens JWT de duración limitada emitidos por Keycloak. | Pérdida de la información ingresada por el usuario (Objetivo 3) | Durante el registro de una solicitud, debido a que el token expira, el envío podría ser rechazado y el usuario perder lo ingresado. | Baja | Medio | 2 | Kevin Soto | Mitigar | Renovar el token automáticamente con el refresh token y manejar las respuestas 401 en el frontend sin perder el formulario. | Probar formularios largos con tokens de corta duración. | Por sprint | Equipo
2026-08-24 | GES-004 | GESTIÓN DEL PROYECTO | GESTION | Concentración del conocimiento técnico en un integrante | Amenaza | Especialización de tareas y falta de transferencia de conocimiento en un equipo de tres personas. | Dependencia de un integrante para mantener, demostrar o explicar módulos del sistema (Objetivos 5 y 6) | Durante el desarrollo y la defensa, si el conocimiento de un módulo queda en una sola persona, su ausencia podría bloquear tareas o dificultar la explicación del sistema. | Media | Medio | 4 | Nicolás Vidal | Mitigar | Mantener documentación compartida, explicar los módulos al equipo y asignar un integrante de respaldo por componente. | Comprobar en cada retrospectiva que el integrante de respaldo pueda levantar y explicar el módulo con la documentación disponible. | Por sprint | Equipo
2026-08-24 | EXT-003 | GESTIÓN DEL PROYECTO | EXTERNO | Baja disponibilidad de la Product Owner para validar entregas | Amenaza | Agenda del cliente y falta de fechas o plazos acordados para revisar incrementos y resolver observaciones. | Demoras en la aceptación de historias y el cierre del proyecto (Objetivos 1 y 6) | Durante las revisiones y el cierre, si la Product Owner no dispone de tiempo para validar entregas, podrían acumularse observaciones y postergarse la aceptación. | Media | Medio | 4 | Nicolás Vidal | Mitigar | Acordar anticipadamente fechas de revisión y plazos para resolver observaciones; enviar el material antes de cada reunión y registrar los acuerdos. | Confirmar semanalmente la próxima revisión y controlar las validaciones u observaciones pendientes de respuesta. | Semanal | Product Owner

## Diccionario
ATRIBUTO | DESCRIPCION | REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Cliente | Nombre de la empresa cliente
Proveedor | Nombre del equipo que desarrolla el proyecto para el cliente |  |  |  | Impacto |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
Nombre del Proyecto | Nombre dado al Proyecto |  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Baja | 1 | Podría ocurrir
Director del Proyecto | Nombre de quien de la empresa liderará el Proyecto |  |  |  | 1 | 2 | 3 | Media | 2 | Es bastante probable
Fecha Inicio | Corresponde a la Fecha de Inicio del Proyecto | Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | Alta | 3 | Es casi seguro
Fecha Termino | Corresponde a la Fecha de Termino del Proyecto |  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
Fecha Identificación | Fecha de la Identificación del Riesgo |  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9 | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
Identificador | Codigo Automatico : Identificación Unica del Riesgo. (3 primeras letras de la Categoria + correlativo) | [6 empty] | Bajo | 1 | Atraso menor a un 20%
Componente | Componente del Proyecto al cual pertenece el Riesgo (GESTIÓN DEL PROYECTO, DESARROLLO BACKEND, DESARROLLO FRONTEND, INTEGRACIÓN IA, INFRAESTRUCTURA, PRUEBAS Y CALIDAD, DESPLIEGUE Y CIERRE) | [6 empty] | Medio | 2 | Atraso entre 20% y 50%
Categoría (según RBS) | Categoría definida en el RBS al cual se asocia el Riesgo. Deben ser exactamente las mismas. | [6 empty] | Alto | 3 | Proyecto fracasa o atraso de más de 100%
Riesgo/Evento de Riesgo | Glosa del Riesgo
Fuente/Causa/Condición | Causal, Origen o Situación en la cual se produciría el riesgo
Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Objetivo del Proyecto que es impactado
Descripción y Comentarios | Breve Descripción del Riesgo
Probabilidad | Posibilidad de Ocurrencia del Riesgo (Alta, Media, Baja)
Valor de Probabilidad | Calculo Automatico (Alta:3; Media:2; Baja:1)
Impacto | Impacto en el proyecto si se materializa el riesgo (Alto, Medio, Bajo)
Valor Impacto | Calculo Automatico (Alto:3; Medio:2; Bajo:1)
Magnitud | Calculo Automatico : Valor Probabilidad * Valor Impacto
Asignado a (Responsable) | Integrante del equipo que dará seguimiento al Riesgo durante el Proyecto
Estrategia | Estrategia a seguir con el riesgo (Aceptar; Evitar; Mitigar)
Plan de Acción | Acciones a seguir conforme la estrategia definida
Plan de Monitoreo | Plan de Acción para monitorear el Riesgo.
Periodicidad | Periodo que indica cada cuando tiempo se efectua el monitoreo
Destinatario Comunicación | Rol a quien se comunica el resultado del monitoreo

## Codigos
COMPONENTES | CATEGORIAS | OBJETIVOS | RESPONSABLES | DESTINATARIOS
GESTIÓN DEL PROYECTO | TECNICO | O1: Levantar y sistematizar los requerimientos funcionales y no funcionales mediante épicas e historias de usuario acordadas con Masterbase. | Nicolás Vidal | Equipo
DESARROLLO BACKEND | SEGURIDAD | O2: Diseñar e implementar un modelo de datos estructurado y escalable para usuarios, roles, plantillas dinámicas, solicitudes y auditoría. | Eduardo Kusar | Product Owner
DESARROLLO FRONTEND | GESTION | O3: Construir un motor configurable de flujos de aprobación con autenticación y autorización basada en roles (RBAC) y notificaciones automáticas. | Kevin Soto
INTEGRACIÓN IA | EXTERNO | O4: Integrar un módulo de inteligencia artificial para asistir en la extracción, revisión y autocompletado de documentos. | Equipo
INFRAESTRUCTURA | LEGAL | O5: Diseñar y ejecutar un plan de pruebas funcionales y de integración que asegure la calidad antes de la entrega.
PRUEBAS Y CALIDAD |  | O6: Gestionar y documentar el proyecto con Scrum, generando las evidencias de cada etapa.
DESPLIEGUE Y CIERRE

## Copia de Riesgos (priorizado)
Fecha Identificación | Identificador | Componente (según WBS) | Categoría (según RBS) | Riesgo/Evento de Riesgo | Tipo de Riesgo | Fuente/Causa/Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Probabilidad | Impacto | Magnitud | Responsable | Estrategia | Plan de Tratamiento | Plan de Monitoreo | Periodicidad | Destinatario Comunicación
2026-08-24 | TEC-001 | INTEGRACIÓN IA | TECNICO | Latencia alta, respuestas inconsistentes o caída del servicio de IA | Amenaza | Uso de una API de IA gratuita y externa, sin garantía de tiempos de respuesta, cuotas ni disponibilidad, y con resultados no deterministas. | El autocompletado y la revisión asistida de solicitudes se vuelven lentos o dejan de funcionar (Objetivo 4) | Durante el registro y la revisión de solicitudes, debido a que el modelo de IA es un servicio gratuito externo, sus respuestas podrían demorar, ser incorrectas o fallar sin que el equipo pueda controlarlo. | Alta | Medio | 6 | Eduardo Kusar | Mitigar | Arquitectura asíncrona basada en eventos: el microservicio de IA se desacopla del flujo principal mediante una cola de mensajes, con tiempo máximo de espera y reintentos. Si el servicio se degrada, la solicitud continúa con validación manual por reglas. Forzar salida JSON estricta mediante el prompt y usar un modo simulación en las pruebas. | Medir en cada sprint el tiempo de respuesta, las fallas del servicio y las sugerencias que el usuario debe corregir. | Por sprint | Equipo
2026-09-28 | GES-001 | GESTIÓN DEL PROYECTO | GESTION | Aumento del alcance por nuevas solicitudes de la Product Owner | Amenaza | Retroalimentación continua de la Product Owner que puede agregar requisitos a funcionalidades ya planificadas. | Atraso del Sprint 3 y del Hito 4, con menos tiempo para pruebas y documentación (Objetivos 1, 3 y 6) | Durante las reuniones con la Product Owner, debido a nuevas solicitudes sobre funcionalidades ya planificadas, el equipo podría comprometer más trabajo del que cabe en el Sprint 3. | Media | Medio | 4 | Nicolás Vidal | Mitigar | Acordar con la Product Owner que el Product Backlog inicial es el alcance; evaluar y negociar cada cambio, registrarlo en actas y no modificar el Sprint Backlog una vez iniciado el sprint. | Revisar en la reunión semanal los cambios pedidos versus el Sprint Backlog comprometido. | Semanal | Product Owner
2026-08-24 | EXT-001 | PRUEBAS Y CALIDAD | EXTERNO | Falta de documentos reales de Masterbase para probar la IA y las planillas | Amenaza | Los documentos de ejemplo de los procesos dependen de que la Product Owner los entregue. | Pruebas poco representativas y atraso en la validación de las historias de IA y planillas (Objetivos 4 y 5) | Durante el Sprint 3, si no se cuenta con documentos reales del cliente, las pruebas de IA y planillas podrían hacerse con datos que no reflejan los casos reales. | Media | Medio | 4 | Kevin Soto | Mitigar | Solicitar los documentos a la Product Owner antes del Sprint 3 y preparar documentos de prueba ficticios como respaldo. | Verificar en la reunión semanal si llegaron los documentos comprometidos. | Semanal | Product Owner
2026-08-24 | TEC-002 | DESARROLLO BACKEND | TECNICO | Subestimación de la complejidad del motor de planillas dinámicas | Amenaza | Manejo de campos configurables y datos dinámicos no estructurados sobre un modelo relacional. | Atraso en las historias de planillas y defectos en el registro de solicitudes (Objetivos 2 y 3) | Durante el desarrollo de las planillas dinámicas, debido a la complejidad de almacenar y validar campos configurables, el equipo podría subestimar el esfuerzo o introducir defectos. | Media | Medio | 4 | Eduardo Kusar | Mitigar | Diseñar el modelo de campos dinámicos antes de programar y validar los mockups de planillas con la Product Owner. | Revisar en el Burndown Chart el avance de las historias de planillas y los defectos abiertos. | Semanal | Equipo
2026-08-24 | GES-002 | GESTIÓN DEL PROYECTO | GESTION | Criterios de aceptación ambiguos o definiciones organizacionales incompletas que generan retrabajo | Amenaza | Reglas de negocio poco definidas y falta de información validada sobre áreas, jerarquías, responsables y reglas de acceso. | Retrabajo en funcionalidades terminadas y menos tiempo para historias nuevas (Objetivos 1 y 3) | Durante la implementación de cada historia, si los criterios o las definiciones de áreas, jerarquías, responsables y accesos no están validados, el equipo podría construir sobre supuestos y necesitar retrabajo. | Media | Medio | 4 | Nicolás Vidal | Mitigar | Validar los criterios de aceptación y solicitar las definiciones de áreas, jerarquías, responsables y reglas de acceso antes de implementar los módulos dependientes; registrar los supuestos y acordar una fecha para resolverlos. | Revisar semanalmente las definiciones y supuestos pendientes; contar en cada Sprint Review las observaciones que implican retrabajo. | Semanal y por sprint | Product Owner
2026-08-24 | TEC-005 | PRUEBAS Y CALIDAD | TECNICO | Regresiones al integrar nuevas funcionalidades | Amenaza | Cambios en módulos compartidos como flujos, permisos y solicitudes. | Funcionalidades ya aceptadas dejan de funcionar (Objetivos 3 y 5) | Durante la integración de las historias de cada sprint, debido a cambios en módulos compartidos, funcionalidades ya aceptadas podrían dejar de funcionar sin que se note. | Media | Medio | 4 | Kevin Soto | Mitigar | Ejecutar pruebas de regresión al cierre de cada sprint y antes de cada demo, registrando los defectos en el log de incidencias. | Revisar el resultado de la regresión y los defectos abiertos. | Por sprint | Equipo
2026-08-24 | TEC-006 | DESARROLLO FRONTEND | TECNICO | Desfases en la integración entre frontend y backend | Amenaza | Desarrollo en paralelo de frontend y backend con especificaciones de API que pueden cambiar. | Vistas que no funcionan con los endpoints y retrabajo al integrar (Objetivo 3) | Durante cada sprint, debido a cambios en las especificaciones de las API, las vistas y los endpoints podrían no calzar al momento de integrarlos. | Media | Medio | 4 | Eduardo Kusar | Mitigar | Definir los contratos de API antes de implementar y usar mocks para que frontend y backend avancen en paralelo. | Revisar en las Daily Meetings los cambios a los contratos de API. | Semanal | Equipo
2026-08-24 | TEC-009 | DESARROLLO FRONTEND | TECNICO | Complejidad en la integración de Keycloak con React | Amenaza | Poca experiencia del equipo integrando un proveedor de identidad (Keycloak, OIDC y tokens JWT) con el frontend. | Atraso en el inicio de sesión, que es la base de todas las demás funcionalidades (Objetivo 3) | Durante el Sprint 1, debido a la complejidad de integrar Keycloak con React, el inicio de sesión podría tomar más tiempo del planificado. | Media | Medio | 4 | Kevin Soto | Mitigar | Estudiar la documentación de Keycloak al inicio del Sprint 1, partir con una prueba de concepto del inicio de sesión y documentar la configuración en el repositorio. | Revisar en las Daily Meetings el avance de la integración del inicio de sesión. | Semanal | Equipo
2026-08-24 | TEC-010 | DESARROLLO BACKEND | TECNICO | Pérdida o duplicación de mensajes entre microservicios | Amenaza | Comunicación asíncrona por cola de mensajes entre el sistema principal y los microservicios de IA y notificaciones. | Solicitudes con estados inconsistentes o notificaciones repetidas (Objetivos 3 y 4) | Durante el procesamiento de solicitudes, debido a la caída de un consumidor o a reintentos, un mensaje podría perderse o procesarse dos veces. | Media | Medio | 4 | Eduardo Kusar | Mitigar | Usar colas durables con confirmación manual (ack), consumidores idempotentes y una cola de mensajes fallidos (dead-letter) para reprocesarlos. | Revisar la cola de mensajes fallidos en cada corrida de pruebas de integración. | Por sprint | Equipo
2026-08-24 | GES-004 | GESTIÓN DEL PROYECTO | GESTION | Concentración del conocimiento técnico en un integrante | Amenaza | Especialización de tareas y falta de transferencia de conocimiento en un equipo de tres personas. | Dependencia de un integrante para mantener, demostrar o explicar módulos del sistema (Objetivos 5 y 6) | Durante el desarrollo y la defensa, si el conocimiento de un módulo queda en una sola persona, su ausencia podría bloquear tareas o dificultar la explicación del sistema. | Media | Medio | 4 | Nicolás Vidal | Mitigar | Mantener documentación compartida, explicar los módulos al equipo y asignar un integrante de respaldo por componente. | Comprobar en cada retrospectiva que el integrante de respaldo pueda levantar y explicar el módulo con la documentación disponible. | Por sprint | Equipo
2026-08-24 | EXT-003 | GESTIÓN DEL PROYECTO | EXTERNO | Baja disponibilidad de la Product Owner para validar entregas | Amenaza | Agenda del cliente y falta de fechas o plazos acordados para revisar incrementos y resolver observaciones. | Demoras en la aceptación de historias y el cierre del proyecto (Objetivos 1 y 6) | Durante las revisiones y el cierre, si la Product Owner no dispone de tiempo para validar entregas, podrían acumularse observaciones y postergarse la aceptación. | Media | Medio | 4 | Nicolás Vidal | Mitigar | Acordar anticipadamente fechas de revisión y plazos para resolver observaciones; enviar el material antes de cada reunión y registrar los acuerdos. | Confirmar semanalmente la próxima revisión y controlar las validaciones u observaciones pendientes de respuesta. | Semanal | Product Owner
2026-08-24 | TEC-003 | INFRAESTRUCTURA | TECNICO | Fallas del ambiente de demostración durante una presentación | Amenaza | El sistema completo (varios contenedores) se levantará en los computadores de los integrantes, con posibles diferencias de configuración y dependencia de la red y de servicios externos. | No poder mostrar el incremento en los hitos o en la defensa (Objetivo 6) | Durante las presentaciones de los hitos y la defensa, debido a diferencias entre los entornos locales o a fallas de red y de servicios externos, el sistema podría no levantar o fallar en plena demostración. | Baja | Alto | 3 | Kevin Soto | Mitigar | Estandarizar el entorno con Docker Compose y un archivo de variables de ejemplo, ensayar la demo antes de cada hito y tener un segundo computador listo como respaldo. | Levantar el sistema completo y revisar la salud de los servicios el día antes de cada presentación. | Por hito | Equipo
2026-08-24 | SEG-001 | DESARROLLO BACKEND | SEGURIDAD | Fallas en el aislamiento por área y jerarquía que expongan documentos | Amenaza | Reglas de permisos complejas (rol, área y jerarquía) aplicadas en varios endpoints. | Acceso a documentos de otras áreas y pérdida de confianza del cliente (Objetivo 3) | Durante el uso del sistema por usuarios de distintas áreas, debido a reglas de permisos complejas, un usuario podría ver documentos que no le corresponden. | Baja | Alto | 3 | Kevin Soto | Mitigar | Probar cada permiso por interfaz y por API con casos permitidos y denegados, a partir de una matriz de roles y permisos. | Revisar el resultado de las pruebas de permisos en cada regresión. | Por sprint | Product Owner
2026-08-24 | SEG-002 | DESARROLLO BACKEND | SEGURIDAD | Acceso no autorizado a cuentas de usuario | Amenaza | Contraseñas débiles o intentos repetidos de inicio de sesión. | Exposición de solicitudes y documentos internos (Objetivo 3) | Durante la operación del sistema, debido a contraseñas débiles o ataques de fuerza bruta, un tercero podría ingresar con una cuenta ajena. | Baja | Alto | 3 | Kevin Soto | Mitigar | Implementar el bloqueo de 30 minutos tras 4 intentos fallidos, una política de contraseñas en Keycloak y la auditoría de inicios de sesión. | Revisar los inicios de sesión fallidos registrados en la auditoría. | Mensual | Equipo
2026-08-24 | SEG-003 | INFRAESTRUCTURA | SEGURIDAD | Exposición de credenciales o claves de API en el repositorio | Amenaza | Archivos de configuración con secretos de servicios externos (.env). | Uso indebido de servicios externos y costos no previstos (Objetivo 6) | Durante el trabajo diario con el repositorio, debido a un descuido al hacer commit, claves de API o contraseñas podrían quedar publicadas. | Baja | Alto | 3 | Eduardo Kusar | Evitar | Mantener los secretos solo en .env (ignorado por git), dejar valores de ejemplo en .env.example y revisar antes de cada entrega. | Revisar el repositorio en busca de secretos antes de cada entrega. | Por hito | Equipo
2026-08-24 | LEG-001 | DESPLIEGUE Y CIERRE | LEGAL | Manejo de datos personales (RUT y correos) sin resguardos suficientes | Amenaza | El sistema almacena datos personales de los usuarios del cliente. | Incumplimiento de la Ley 19.628 de Protección de Datos Personales y pérdida de confianza del cliente (Objetivos 2 y 3) | Durante las pruebas y demostraciones, debido a que el sistema guarda RUT y correos, datos personales reales podrían quedar expuestos en ambientes de prueba. | Baja | Alto | 3 | Eduardo Kusar | Mitigar | Usar solo datos de prueba ficticios, restringir el acceso por rol y no copiar datos reales a los ambientes de prueba. | Verificar antes de cada demostración que el ambiente no tenga datos reales. | Por hito | Product Owner
2026-08-24 | SEG-004 | DESARROLLO BACKEND | SEGURIDAD | Carga de archivos maliciosos o de tamaño excesivo | Amenaza | El sistema recibe documentos adjuntos subidos por los usuarios. | Almacenamiento comprometido o servicio sin recursos (Objetivos 2 y 3) | Durante el registro de solicitudes, debido a la carga de archivos sin validar, un archivo malicioso o muy grande podría comprometer el almacenamiento o saturar el servicio. | Baja | Alto | 3 | Kevin Soto | Mitigar | Validar el tipo real del archivo (MIME) y su extensión, limitar el tamaño, guardarlo en almacenamiento de objetos con nombre generado y permitir la descarga solo a usuarios autorizados. | Incluir en las pruebas de seguridad la carga de archivos no permitidos y de gran tamaño. | Por sprint | Equipo
2026-08-24 | SEG-005 | INTEGRACIÓN IA | SEGURIDAD | Exposición de datos sensibles o manipulación del prompt en el servicio de IA | Amenaza | El contenido de los documentos se envía a un modelo de IA externo como parte del prompt. | Datos del cliente expuestos a un tercero o evaluaciones alteradas (Objetivo 4) | Durante el análisis de documentos, debido a que su contenido se envía al proveedor externo, podrían exponerse datos sensibles o un documento con instrucciones ocultas podría alterar la evaluación. | Baja | Alto | 3 | Eduardo Kusar | Mitigar | Enviar solo los campos necesarios, enmascarar RUT y correos, separar las instrucciones del contenido del documento y validar la respuesta contra un esquema JSON. | Revisar en las pruebas de IA qué datos se envían al proveedor y si las respuestas cumplen el esquema. | Por sprint | Equipo
2026-08-24 | TEC-004 | INTEGRACIÓN IA | TECNICO | Aceptación de sugerencias de la IA sin verificación del revisor | Amenaza | Confianza excesiva en la evaluación automática de las solicitudes. | Aprobación de documentos incorrectos (Objetivos 3 y 4) | Durante la revisión de solicitudes, debido a la confianza en la evaluación de la IA, un revisor podría aprobar un documento sin revisarlo realmente. | Baja | Medio | 2 | Nicolás Vidal | Mitigar | Mostrar claramente que la decisión es del revisor, exigir su confirmación y nunca aprobar de forma automática. | Verificar en las pruebas de aceptación que ninguna decisión se tome sin el revisor. | Por sprint | Product Owner
2026-08-24 | TEC-007 | PRUEBAS Y CALIDAD | TECNICO | Rendimiento insuficiente con varios usuarios simultáneos | Amenaza | El rendimiento de búsquedas, registros y descargas solo podrá medirse con el sistema integrado. | Respuestas lentas en la demo o en el uso real (Objetivo 5) | Durante el uso simultáneo del sistema, si no se mide su rendimiento a tiempo, las búsquedas y descargas podrían responder lento. | Baja | Medio | 2 | Kevin Soto | Mitigar | Ejecutar pruebas de carga y estrés con Apache JMeter antes del cierre y optimizar las consultas lentas. | Comparar los tiempos de respuesta con el objetivo de 2 segundos. | Una vez (Fase 3) | Equipo
2026-08-24 | TEC-008 | INFRAESTRUCTURA | TECNICO | Pérdida de datos o configuración en los equipos locales | Amenaza | Datos de prueba y configuración del ambiente guardados solo en los computadores de los integrantes. | Pérdida de datos de demostración y de evidencias de pruebas (Objetivo 5) | Durante el desarrollo, debido a una falla de un computador o a reiniciar los contenedores, los datos de prueba y la configuración podrían perderse. | Baja | Medio | 2 | Eduardo Kusar | Mitigar | Mantener el código y la configuración en GitHub y versionar los scripts de datos de prueba para recrear el ambiente. | Verificar al inicio de cada sprint que el ambiente se pueda recrear desde el repositorio. | Por sprint | Equipo
2026-08-24 | EXT-002 | DESARROLLO BACKEND | EXTERNO | Bloqueos o indisponibilidad del servicio de correo de Masterbase | Amenaza | Las notificaciones dependen de la API de envío de correos de Masterbase. | Los usuarios no reciben las alertas de cambios de estado (Objetivo 3) | Durante el Sprint 1 y las demostraciones, debido a bloqueos o cambios en el servicio de correo externo, las notificaciones podrían no enviarse. | Media | Bajo | 2 | Eduardo Kusar | Mitigar | Enviar los correos desde un microservicio de notificaciones desacoplado y con reintentos, y mantener las notificaciones dentro del sistema como respaldo. | Revisar los envíos fallidos en cada sprint. | Por sprint | Equipo
2026-08-24 | TEC-011 | DESARROLLO BACKEND | TECNICO | Decisiones concurrentes sobre una misma solicitud | Amenaza | Varios revisores pueden actuar sobre la misma etapa del flujo de aprobación al mismo tiempo. | Solicitudes en estados inválidos o etapas del flujo omitidas (Objetivo 3) | Durante la revisión de solicitudes, debido a dos decisiones simultáneas, la solicitud podría quedar en un estado inválido o saltar una etapa. | Baja | Medio | 2 | Eduardo Kusar | Mitigar | Aplicar bloqueo optimista con versión en la entidad, validar cada transición de estado en el backend y agregar pruebas de concurrencia. | Revisar el resultado de las pruebas de concurrencia del flujo. | Por sprint | Equipo
2026-08-24 | TEC-012 | DESARROLLO BACKEND | TECNICO | Errores en la evolución del esquema de base de datos | Amenaza | Modelo de datos que cambiará en cada sprint (flujos, áreas, planillas). | Pérdida de datos o ambientes con esquemas distintos (Objetivo 2) | Durante la integración de cada sprint, debido a cambios manuales en el esquema, los datos existentes podrían romperse o los ambientes de los integrantes podrían quedar con esquemas distintos. | Baja | Medio | 2 | Eduardo Kusar | Mitigar | Versionar el esquema con migraciones automáticas (Flyway) y probarlas sobre una base con datos antes de integrarlas. | Verificar que las migraciones se apliquen sin errores al levantar el ambiente. | Por sprint | Equipo
2026-08-24 | TEC-013 | DESARROLLO FRONTEND | TECNICO | Expiración del token de sesión durante una operación | Amenaza | Autenticación con tokens JWT de duración limitada emitidos por Keycloak. | Pérdida de la información ingresada por el usuario (Objetivo 3) | Durante el registro de una solicitud, debido a que el token expira, el envío podría ser rechazado y el usuario perder lo ingresado. | Baja | Medio | 2 | Kevin Soto | Mitigar | Renovar el token automáticamente con el refresh token y manejar las respuestas 401 en el frontend sin perder el formulario. | Probar formularios largos con tokens de corta duración. | Por sprint | Equipo
2026-08-24 | TEC-013 | DESARROLLO FRONTEND | TECNICO | Expiración del token de sesión durante una operación | Amenaza | Autenticación con tokens JWT de duración limitada emitidos por Keycloak. | Pérdida de la información ingresada por el usuario (Objetivo 3) | Durante el registro de una solicitud, debido a que el token expira, el envío podría ser rechazado y el usuario perder lo ingresado. | Baja | Medio | 2 | Kevin Soto | Mitigar | Renovar el token automáticamente con el refresh token y manejar las respuestas 401 en el frontend sin perder el formulario. | Probar formularios largos con tokens de corta duración. | Por sprint | Equipo