## Hoja 1
Sprint | Semana | Fecha | Tarea | Integrante | Impedimento | Plan de acción | Estado
Sprint 2 | 10 | 2026-10-16 | Sprint 2 Review | Equipo | La cliente no pudo asistir a la reunión | Planificar reunión lo antes posible en la semana 11, y grabar la demo para enviarlo a la clienta en caso de que no nos podamos reunir. Iniciar el Sprint 3 con las historias de usuarios ya validadas previamente | Por Resolver
Sprint 2 | 8 | 2026-09-28 | Sprint planning del Sprint 2 | Eduardo | La retroalimentación del cliente nos agrandó el alcance en el product backlog, y no está claro cuanto esfuerzo adicional se requiere ni en que sprint agregarlos | Reunión con el equipo para analizar esfuerzo adicional, planificar nuevas tareas del cronograma. En caso de no ser posible incluir el nuevo alcance, conversar y negociar con el cliente lo que es posible de implementar durante el proceso capstone. | Resuelto
Sprint 1 | 7 | 2026-09-21 | Pruebas de registro de documentos | Equipo | El receso de Fiestas Patrias interrumpió temporalmente la continuidad de las pruebas. | Retomar las pruebas automáticas después del receso. | Resuelto
Sprint 1 | 6 | 2026-09-18 | Documentación del proyecto | Eduardo | El nuevo cronograma estaba pendiente de revisión. | Continuar mejorando la documentación y revisar el cronograma junto al profesor en la semana | Resuelto
Sprint 1 | 6 | 2026-09-17 | Flujo de documentos | Kevin | Existían pendientes en el flujo de documentos antes del receso de Fiestas Patrias. | Registrar y organizar los pendientes antes del receso. | Resuelto
Sprint 1 | 6 | 2026-09-16 | Revisión del proyecto con el cliente | Nicolás | Se necesitaba una revisión del cliente para validar el avance realizado. | Contactar al cliente y coordinar una reunión de revisión. | Resuelto
Sprint 1 | 6 | 2026-09-15 | Avance del Sprint 1 | Eduardo | El receso de Fiestas Patrias va a interrumpir temporalmente el trabajo del equipo. | Planificar con el equipo un sobre esfuerzo en los dias previos a fiestas patrias, para así no atrasarnos con el receso. | Resuelto
Sprint 1 | 6 | 2026-09-14 | Configuración de inicio de sesión | Kevin | La configuración inicial de Keycloak, realm y redirección aún estaba pendiente. | Completar la configuración del realm y la redirección de la aplicación. | Resuelto
Sprint 1 | 5 | 2026-09-13 | Pruebas de revisiones pendientes | Nicolás | Se encontraron problemas durante las pruebas de acceso, listado y filtros. | Revisar y corregir los problemas encontrados. | Resuelto
Sprint 1 | 5 | 2026-09-12 | Pruebas de filtros de revisiones | Nicolás | Fue necesario corregir las pruebas de los filtros por nombre, emisor y fecha. | Corregir las pruebas y continuar con la validación E2E. | Resuelto
Sprint 1 | 5 | 2026-09-11 | Pruebas E2E de la bandeja de revisiones | Nicolás | Se detectaron problemas en la validación de los filtros de la bandeja. | Revisar las pruebas y validar nuevamente los filtros. | Resuelto
Sprint 1 | 5 | 2026-09-10 | Definición de tareas del Sprint 1 | Nicolás | Fue necesario ajustar nuevamente algunas definiciones para mejorar su comprensión. | Revisar y modificar las definiciones en Trello. | Resuelto
Sprint 1 | 5 | 2026-09-09 | Organización de tareas del Sprint 1 | Nicolás | Algunas tareas necesitaban mayor claridad para su entendimiento. | Modificar y aclarar las definiciones de las tareas en Trello junto al equipo. | Resuelto