Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | A dos días del cierre del Sprint 2 (semana 10), el equipo completó la Fase 1 de planificación, el Sprint 0 y el Sprint 1, y tiene implementadas y validadas todas las historias del Sprint 2, cumpliendo el hito H1-S4 y llegando al hito H2-S10 sin retrasos respecto del cronograma. Fase 1 y Sprint 0 (semanas 1 a 4): se levantaron los requisitos con la contraparte de Masterbase y se construyó el Product Backlog de 36 historias de usuario (US-01 a US-36) agrupadas en épicas. Se diseñó una arquitectura desacoplada (frontend React, backend Spring Boot y servicios separados de notificaciones e IA), el modelo relacional en PostgreSQL y el entorno base con Docker Compose (PostgreSQL, Keycloak, MinIO y RabbitMQ), junto con el repositorio en GitHub y los tableros de Trello. Esta línea base se aprobó en el Hito 1. Sprint 1 (semanas 5 a 7): se completaron y validaron las 12 historias comprometidas (US-01 a US-12), que forman el flujo documental base: inicio de sesión con Keycloak, cierre de sesión auditado, gestión de usuarios, registro de documentos almacenados en MinIO, bandeja de revisiones pendientes, aprobación, rechazo y solicitud de corrección, historial inmutable y notificaciones dentro de la plataforma mediante RabbitMQ. Se terminaron 38 de 38 tareas técnicas y 90 de 90 horas planificadas, y el trabajo pendiente llegó a cero un día antes de lo previsto. La Sprint Review fue firmada por la Product Owner, Karin Pohl. Sprint 2 (semanas 8 a 10): se implementaron y validaron las 14 historias comprometidas (US-13 a US-26): RUT con validación de dígito verificador y unicidad, áreas corporativas construidas a partir del organigrama de Masterbase para pruebas, administradores de área y vinculación de usuarios, motor de flujos configurables por etapas con responsables de revisión, control de acceso por roles (RBAC) departamental y jerárquico, matriz de plazos SLA en días hábiles con alertas de vencimiento, detalle integral de solicitudes, búsqueda de documentos, consulta de “Mis solicitudes” con código correlativo, descarga segura de documentos, cambio de contraseña y dashboard de resumen general. El incremento se demostrará a la Product Owner en la Sprint Review de cierre del sprint, donde se firmará el acta correspondiente. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos generales y específicos se mantienen sin ajustes. Los cambios solicitados por la Product Owner (RUT, tipo de documento, correlativos y plazos SLA) se incorporaron como historias de usuario dentro de los objetivos específicos 1 a 3, sin modificar su formulación. Respecto de los objetivos específicos: (1) el levantamiento y sistematización de requerimientos está cumplido y se mantiene actualizado mediante reuniones semanales con la Product Owner; (2) el modelo de datos está implementado para usuarios, roles, áreas, solicitudes, flujos, plazos y auditoría, y se extenderá a plantillas dinámicas en el Sprint 3; (3) el motor configurable de flujos con RBAC y notificaciones está cumplido; (4) la integración de IA aún no se inicia, según lo planificado para las semanas 13 y 14; (5) el plan de pruebas está en curso, con las suites E2E de los Sprints 1 y 2 ejecutadas con éxito; y (6) la gestión del proyecto bajo Scrum está en curso, con evidencias registradas en cada sprint. |
| Metodología | Se mantiene el marco Scrum con los mismos roles, ceremonias y herramientas. Según la retroalimentación de la primera entrega, se corrigió la duración de las iteraciones y, a partir del monitoreo, se incorporaron estos ajustes de funcionamiento: - Reuniones semanales de seguimiento con la Product Owner, además de la Sprint Review, para validar los criterios de aceptación antes de implementarlos en el sistema. Los acuerdos logrados en estas reuniones se documentan en Actas de Reunión. - Subroles internos para cada integrante, asociados a hitos y fechas en la Carta Gantt, para medir el avance individual y apoyarse entre compañeros ante una sobrecarga (Acta de Reunión N° 1). - Validación de mockups con la Product Owner antes de implementar cada funcionalidad, desde el Sprint 3. Hasta el Sprint 2 los mockups se usaron solo como diseño interno y guía de estilo; validarlos con el cliente busca reducir los retrabajos por diferencias entre el diseño del equipo y lo que espera la Product Owner. - Carta Gantt con la fecha de cada semana, a pedido de la Product Owner, para facilitar el seguimiento de las fechas (Acta de Reunión N° 2). - Registro del Product Backlog como documento propio en Excel, para apoyar la trazabilidad. Antes de esto trabajamos el Product Backlog exclusivamente en Trello. Se hicieron los siguientes ajustes en la estructura de las iteraciones: - Según lo observado por el docente en la primera entrega, el Sprint 0 se redujo a una semana (S4) y los sprints regulares quedaron entre 3 y 4 semanas (S5 a S7, S8 a S10 y S11 a S14), ajustándonos así a un cronograma de 18 semanas del Capstone. - El antiguo Sprint 4 se reemplaza por la Fase 3 de cierre (S15 a S18), que no genera un incremento funcional nuevo: se dedica a la corrección de defectos, la regresión final, los manuales de usuario y el cierre formal con la Product Owner. - Durante la Fase 3 se mantienen las Daily Meetings y el Burndown Chart, y la Sprint Review final se reemplaza por una revisión final con la PO y el Acta de cierre del proyecto. |
| Evidencias de avance | Las evidencias que presentamos corresponden a las comprometidas en el Plan de Proyecto APT y permiten verificar el avance desde tres ángulos: la gestión del proyecto, el producto construido y su calidad. Todas se encuentran en el repositorio GitHub del proyecto, en su carpeta correspondiente a la Fase 2 (https://github.com/kesotof/Capstone_Equipo_6). A continuación se listan con su enlace directo; las marcadas como “pendiente” se incorporarán al repositorio al cierre del Sprint 2. Gestión ágil. Demuestran la planificación, el ritmo de trabajo, la detección temprana de impedimentos y la mejora continua del equipo: - Product y Sprint Backlog: Product y Sprint Backlog.xlsx - Kanban Product Backlog: Product Backlog Trello - Kanban Sprint 1: Sprint 1: Sesiones, Flujo Base y Notificaciones - Kanban Sprint 2: Sprint 2: Flujos configurables y motor RBAC - Actas de Daily Meeting: Actas de Daily Meeting - Cronograma: Cronograma.xlsx - Burndown Chart del Sprint 1: Burndown Chart Sprint 1 - Burndown Chart del Sprint 2: Burndown Chart Sprint 2 - Log de Impedimentos: log impedimentos - Registro de Sprint Retrospective del Sprint 1: Sprint 1 Retrospective.docx - Registro de Sprint Retrospective del Sprint 2: pendiente, se realizará al cierre del Sprint 2 - Análisis Preliminar de Riesgos: gestion riesgos proyecto capstone masterbase.xlsx Validación con el cliente. Respaldan formalmente los acuerdos de alcance y la aceptación de cada incremento: - Acta de reunión N° 1 (16 de septiembre): Acta de Reunion 1.docx - Acta de reunión N° 2 (21 de septiembre): Acta de Reunion 2.docx - Acta de Sprint Review del Sprint 1, firmada por la Product Owner y el equipo: Sprint_Review_Sprint1-firmado.pdf - Acta de Sprint Review del Sprint 2, firmada por la Product Owner y el equipo: pendiente, se firmará en la Sprint Review de cierre del Sprint 2 Producto. Acreditan la construcción sistemática del software y el diseño previo a la implementación: - Repositorio Central en GitHub (código fuente e historial de commits): sistema capstone (repositorio privado. Solicitar acceso si es requerido) - Aporte de cada integrante: historial de commits y pull requests por autor en el repositorio, tarjetas de Trello con responsable asignado y registro individual en las Actas de Daily Meeting. - Incremento Sprint 1: código fuente del incremento 1 - Incremento Sprint 2: pendiente, se publicará en el repositorio al cierre del Sprint 2. - Diagramas de Arquitectura de Software: arquitectura solucion.png - Modelo Relacional de Base de Datos: MR sistema principal.png - Mockups y Prototipos de Interfaces (diseño interno y guía de estilo): Mockups.pdf - Documentación técnica de integración: contratos de API, en el repositorio de código: sistema_capstone-main/docs/API_CONTRACTS.md - Documentación técnica de integración: documentos de diseño por historia de usuario, en el repositorio de código: sistema_capstone-main/docs/PRODUCT_BACKLOG.md - Casos de Prueba: Casos de prueba - Matriz de Trazabilidad: Matriz de trazabilidad.xlsx - Plan de pruebas: Plan de Pruebas - Suites E2E automatizadas en Playwright de los Sprints 1 y 2: Sprint 1: sistema_capstone-main/tests/e2e/SPRINT_1_E2E_SPECS.md Sprint 2: sistema_capstone-main/tests/e2e/SPRINT_2_E2E_SPECS.md La calidad se aseguró con: nuestra Definition of Done (una historia está terminada solo si su suite E2E cubre todos sus criterios con resultado exitoso, el equipo la valida y la Product Owner la aprueba); los contratos de APIs definidos antes de integrar frontend y backend; control de versiones en GitHub; entornos reproducibles mediante Docker; y uso de tecnologías robustas y probadas como Keycloak para la autenticacion, MinIO como base de datos de documentos, RabbitMQ como message bróker, React para e frontend, Spring Boot para el backend y PostgreSQL como gestor de base de datos. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Sprint, Fase o Hito | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Fase 1 | Levantar requisitos con el cliente | Videollamadas, actas de reunión | Semanas 1 a 3 | Nicolás Vidal / Todo el equipo | Facilitó la disposición de la PO a reunirse cada semana. Dificultó la ambigüedad inicial de algunas reglas de negocio. | Completado | El levantamiento y ajustes al alcance continúan durante los sprints mediante reuniones semanales con la PO (documentado en las Actas de Reunión). |
| Gestión de proyectos informáticos | Fase 1 | Definir Product Backlog (US-01 a US-36) | Trello, Product Backlog | Semanas 3 a 4 | Karin Pohl (PO) / Nicolás Vidal | Facilitó la validación directa con la PO. Dificultaron las nuevas sugerencias que amplían el alcance, por lo que se cuida evitar el scope creep. | Completado | La línea base quedó definida, pero el backlog se refina de forma continua: se ajustaron criterios de aceptación (identificador único, estado en historial y notificaciones, tipo de documento) y se agregaron las historias de RUT y plazos SLA. Todo cambio a la línea base se negocia con la PO. |
| Desarrollo de soluciones de software | Fase 1 | Diseñar arquitectura de la solución | Draw.io, diagramación UML | Semanas 3 a 4 | Eduardo Kusar | Facilitó la claridad del alcance técnico; la arquitectura modular permitió trabajar en paralelo. | Completado | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos informáticos | Fase 1 | Elaborar Plan de Proyecto APT y planificar sprints | Plantilla oficial, hojas de cálculo | Semanas 3 a 4 | Nicolás Vidal | El docente pidió estimar los sprints según la complejidad de cada módulo y no de forma lineal. | Ajustada | Tras la retroalimentación del docente en la primera entrega se replanificó el cronograma a 18 semanas: Sprint 0 de una semana, Sprint 3 de cuatro semanas, hitos en H1-S4, H2-S10, H3-S15 y H4-S18, y un plan organizado por sprint, historia de usuario, responsable e incremento. Además, se agregaron subroles por integrante (Acta de Reunión N° 1) y, por solicitud de la PO, la fecha de cada semana en la Carta Gantt (Acta de Reunión N° 2). |
| Desarrollo de soluciones de software | Sprint 0 | Crear repositorio y tableros | GitHub, Trello | Semana 4 | Eduardo Kusar | Facilitó el manejo previo de Git del equipo. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de soluciones de software / Construcción de modelos de datos | Sprint 0 | Configurar servicios y base de datos con Docker | Docker, Docker Compose | Semana 4 | Eduardo Kusar | Facilitó el manejo previo de contenedores; el entorno quedó reproducible para todo el equipo. | Completado | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos informáticos | Hito 1 (H1-S4) | Presentación al profesor | Plan APT, repositorio inicial | Semana 4 | Todo el equipo | En la presentación del Hito 1 el docente pidió más contexto del cliente y más detalle técnico de la arquitectura. En la retroalimentación escrita observó que el cronograma llegaba a la semana 19, que el Sprint 0 (S1 a S4) y el Sprint 3 (S12 a S16) excedían la duración permitida, que los hitos no coincidían con el calendario académico y que faltaban evidencias recurrentes (Actas de Daily Meeting, Kanban, Actas de Sprint Review y Análisis de Riesgos). Además, pidió usar la plantilla oficial y entregar todos los archivos en AVA. Estas observaciones se corrigieron en el plan (ver sección 3). | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de soluciones de software | Sprint 1 | Frontend: inicio de sesión con Keycloak y gestión de usuarios (US-01 a US-03) | Keycloak, React, JWT | Semana 5 | Kevin Soto | La configuración inicial de Keycloak (realm y redirección) se resolvió dentro del sprint. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de soluciones de software / Construcción de modelos de datos | Sprint 1 | Backend: APIs de documentos y flujo base (US-04 a US-11) | Spring Boot (Java 21), PostgreSQL, MinIO | Semanas 5 a 6 | Kevin Soto / Eduardo Kusar | Facilitaron el esquema relacional definido y los contratos de API documentados. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de soluciones de software | Sprint 1 | Backend: microservicio de notificaciones (US-12) | RabbitMQ, Spring Boot | Semana 7 | Eduardo Kusar | Facilitó tener el servicio desacoplado del núcleo transaccional. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de soluciones de software | Sprint 1 | Frontend: vistas de carga y flujo de solicitudes (US-04 a US-12) | React, Vite | Semanas 6 a 7 | Kevin Soto / Nicolás Vidal | Facilitó la biblioteca de componentes reutilizables. El receso de Fiestas Patrias interrumpió el avance. | Completado | Sin ajustes. |
| Pruebas de certificación | Sprint 1 | Testing: validar flujo base completo (US-01 a US-12) | Playwright, plan y casos de prueba | Semanas 5 a 7 | Nicolás Vidal / Eduardo Kusar | Se detectaron errores en las pruebas de la bandeja de revisiones, sus filtros y el registro de documentos, que se corrigieron y revalidaron. La validación formal de criterios se cerró el 28 de septiembre. | Completado | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint 1 | Incremento y Sprint Review | Incremento desplegado, acta de Review | Fin semana 7 | Todo el equipo | 12 de 12 historias y 90 de 90 horas completadas. La PO entregó observaciones sobre tipos de documento, notificaciones por perfil, versiones y plazos, que se incorporaron al Product Backlog y se priorizaron para los Sprints 2 y 3. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de soluciones de software / Construcción de modelos de datos | Sprint 2 | Backend: estructura organizacional, RBAC, flujos configurables y consultas (US-13 a US-26) | Spring Boot, PostgreSQL, Keycloak, MinIO | Semanas 8 a 10 | Kevin Soto | Dificultó la complejidad del motor de flujos: una revisión interna detectó que la aprobación no avanzaba de etapa y que se podían activar flujos incompletos, lo que se corrigió antes del cierre. | Completado | Se incorporaron al alcance la validación de RUT y la matriz de plazos SLA, y se agregó el tipo de documento a la solicitud como base del correlativo y del SLA (Acta N° 2). |
| Desarrollo de soluciones de software | Sprint 2 | Frontend: administración de áreas, roles y flujos, consultas y dashboard (US-13 a US-26) | React, componentes corporativos | Semanas 8 a 10 | Kevin Soto | Facilitaron los componentes del Sprint 1 y el organigrama entregado por la PO para los datos de prueba. | Completado | Se agregó el tipo de documento como primer campo del formulario de registro, a pedido de la PO. |
| Pruebas de certificación | Sprint 2 | Testing: validar flujos personalizados y controles de acceso (US-13 a US-26) | Playwright, plan y casos de prueba | Semanas 8 a 10 | Nicolás Vidal / Eduardo Kusar | Dificultaron los casos de aislamiento jerárquico y el manejo de sesiones de Keycloak al cambiar de usuario en las pruebas; la solución quedó documentada. | Completado | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos informáticos | Hito 2 (H2-S10) | Presentación al profesor | Presentación, incremento desplegado | Semana 10 | Todo el equipo | Facilitó llegar con el Sprint 1 validado y sin retrasos en el Sprint 2. Dificultó la cantidad de contenido para el tiempo de exposición. | Completado | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint 2 | Incremento y Sprint Review | Incremento desplegado, acta de Review | Fin semana 10 | Todo el equipo | Sprint Review programada para el cierre de la semana 10. Facilitará la trazabilidad de cada historia hasta su suite E2E. | En curso | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint 3 | Validar mockups con la PO antes de implementar | Mockups, reunión semanal con la PO | Semanas 11 a 14 | Nicolás Vidal / Todo el equipo | Busca reducir los retrabajos por diseños que no coincidían con lo esperado por la PO. | No iniciado | Actividad nueva, agregada a partir del monitoreo de la Fase 2. |
| Desarrollo de soluciones de software / Construcción de modelos de datos | Sprint 3 | Backend: motor de planillas dinámicas, tipos de documento y versionado (US-28, US-31 a US-34) | Spring Boot, PostgreSQL | Semanas 11 a 12 | Kevin Soto / Eduardo Kusar | Puede dificultar el manejo de datos dinámicos no estructurados. | No iniciado | Alcance reducido: el tipo de documento y el correlativo se adelantaron al Sprint 2. |
| Desarrollo de soluciones de software | Sprint 3 | Frontend: creación de planillas y formularios (US-28, US-32 a US-34) | React, generador de formularios | Semanas 11 a 12 | Kevin Soto / Nicolás Vidal | Puede dificultar la validación de tipos de datos en el cliente. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Pruebas de certificación | Sprint 3 | Testing: validar flujos con planillas dinámicas (US-28, US-31 a US-34) | Playwright | Semanas 11 a 12 | Nicolás Vidal / Eduardo Kusar | Puede dificultar cubrir todas las combinaciones de campos. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de soluciones de software | Sprint 3 | Backend: microservicio de IA (US-29, US-30) | APIs de LLM, Apache Tika | Semanas 13 a 14 | Kevin Soto / Eduardo Kusar | Riesgo de latencia y variabilidad de la IA, mitigado con procesamiento asíncrono y validación humana obligatoria. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de soluciones de software | Sprint 3 | Frontend: autocompletado con IA en el registro (US-29) | React | Semanas 13 a 14 | Kevin Soto / Nicolás Vidal | Requiere contratos de API del microservicio definidos antes de implementar. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de soluciones de software | Sprint 3 | Frontend: evaluación automática por IA para el revisor (US-30) | React | Semanas 13 a 14 | Kevin Soto / Nicolás Vidal | Se apoya en el flujo de revisión existente; debe mantenerse la revisión manual si la IA no responde. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Pruebas de certificación | Sprint 3 | Testing: validar autocompletado y evaluación con IA (US-29, US-30) | Playwright, documentos de prueba del cliente | Semanas 13 a 14 | Eduardo Kusar / Nicolás Vidal | Requiere documentos de prueba provistos por la PO. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos informáticos | Sprint 3 | Incremento y Sprint Review | Incremento desplegado, acta de Review | Fin semana 14 | Todo el equipo | Depende del cumplimiento de los criterios de aceptación del Sprint 3. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos informáticos | Hito 3 (H3-S15) | Presentación al profesor | MVP desplegado y testeado | Semana 15 | Todo el equipo | Facilitarán los incrementos validados en cada Sprint Review. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Pruebas de certificación | Fase 3 | Corregir bugs críticos y regresión final | Log de impedimentos, Playwright | Semanas 15 a 17 | Todo el equipo | Facilitarán las suites E2E reutilizables de cada sprint. | No iniciado | Pasa del Sprint 4 a la Fase 3 de cierre, que ahora comienza en la semana 15. |
| Desarrollo de soluciones de software | Fase 3 | Crear manuales de usuario | Documentación técnica, capturas del sistema | Semanas 16 a 17 | Todo el equipo | Requiere funcionalidades estables tras la regresión. | No iniciado | Pasa del Sprint 4 a la Fase 3 de cierre. |
| Gestión de proyectos informáticos | Fase 3 | Preparar documentación entregable final | Repositorio GitHub, documentación técnica | Semanas 16 a 17 | Todo el equipo | Hasta ahora la documentación se concentró en un integrante. Desde el Sprint 3 se reparte entre los tres integrantes. | No iniciado | Pasa del Sprint 4 a la Fase 3 de cierre. |
| Desarrollo de soluciones de software | Fase 3 | Preparar y entregar la demo | Contenedores Docker | Semanas 17 a 18 | Todo el equipo | Facilitará la infraestructura contenerizada y replicable. | No iniciado | Pasa del Sprint 4 a la Fase 3 de cierre. |
| Gestión de proyectos informáticos | Fase 3 | Revisión final con la PO y Acta de cierre del proyecto | MVP desplegado, Product Backlog final, acta de cierre | Semana 18 | Karin Pohl (PO) / Nicolás Vidal / Todo el equipo | Depende de la disponibilidad de la PO al cierre del semestre. | No iniciado | La Sprint Review del Sprint 4 se reemplaza por una revisión final con la PO, ya que la Fase 3 no genera un incremento funcional nuevo. |
| Gestión de proyectos informáticos | Hito 4 (H4-S18) | Defensa frente a la comisión evaluadora | Presentación, informe final | Semana 18 | Todo el equipo | La comisión puede preguntar a cualquier integrante, por lo que todos deben dominar el sistema. | No iniciado | Sin ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores - La arquitectura modular y los contratos de API documentados por historia permitieron que el equipo trabajara en paralelo en frontend, backend y pruebas sin bloquearse entre sí. - La disposición de la Product Owner a reunirse cada semana permitió validar criterios de aceptación y resolver dudas de negocio de forma temprana. - La coordinación en Trello, los Daily Meetings y el Burndown Chart dieron visibilidad del avance; en el Sprint 1 el equipo se mantuvo bajo la línea ideal y terminó un día antes de lo planificado. - Los contenedores Docker y las suites E2E automatizadas facilitaron el despliegue del entorno local en el computador de cada integrante del equipo. - Las pruebas automatizadas, tanto E2E como de integración, permitieron avanzar y hacer cambios validando si el nuevo código no afectaba al resto del sistema. Dificultades y acciones - Requerimientos poco claros: en ocasiones diseñamos funcionalidades suponiendo lo que el cliente necesitaba y el resultado no coincidió con lo esperado. Como acción agregamos la tarea de validar en detalle los criterios de aceptación con la Product Owner antes de implementar y, desde el Sprint 3, validar mockups antes de construir cada funcionalidad. - Tareas poco claras en Trello, que hubo que redefinir varias veces. Como acción, agregamos más detalle técnico en cada tarjeta y observaciones adicionales para dar mayor contexto. - Lograr una configuración correcta y estable de Keycloak (realm, redirección y sesiones al cambiar de usuario en las pruebas automatizadas). Como acción se estudió cómo funciona la configuración, y la solución quedó documentada en la guía de pruebas E2E del repositorio. - Receso de Fiestas Patrias, que detuvo el avance entre el 18 y el 21 de septiembre. Como acción, se planificaron tareas adicionales a ejecutar antes del receso y se retomó el ritmo al volver. - Aumento de alcance por las sugerencias de la Product Owner (versiones, plazos y alertas por tipo de documento). Como acción, cada sugerencia se registró en el Product Backlog y se priorizó con la PO según el tiempo disponible, incorporando al Sprint 2 solo lo necesario para los flujos configurables. - Concentración de la documentación en un integrante. Como acción, la documentación se redistribuye entre los tres integrantes y, a la vez, cada integrante participa en tareas de desarrollo y de pruebas, para que todos hagan tareas variadas y conozcan el sistema completo. Además, se documentarán las decisiones de arquitectura ya tomadas y se compartirán con todo el equipo. - Incumplimientos formales en la primera entrega: el informe no usó la plantilla oficial y la presentación no se cargó en el buzón de AVA, por lo que el docente tuvo que recuperarla desde GitHub. Como acción, en cada entrega usamos la plantilla oficial de la asignatura y, antes de enviar, revisamos una lista de verificación con todos los archivos, secciones y nombres solicitados.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. No se eliminaron actividades del plan. Solo se plantearon los siguientes ajustes al plan de trabajo: - Product Backlog: se ajustaron criterios de aceptación según las Actas de Reunión N° 1 y N° 2 (identificador único RUT o correo al crear usuarios, estado en lugar de “qué ocurrió” en historial y notificaciones, tipo de fecha del historial) y se incorporaron al Sprint 2 las historias de asignar RUT y de plazos SLA por tipo de documento. - Justificación: responden a necesidades reales de Masterbase y son la base de los flujos configurables. Cada cambio se negoció con la PO para no afectar la línea base. - Origen: retroalimentación de la PO registrada en las Actas de Reunión N° 1 y N° 2. - Alcance de los Sprints 2 y 3: el tipo de documento y el correlativo se adelantaron al Sprint 2, como primer campo del registro y base de los plazos SLA. - Justificación: la PO indicó que cada tipo de documento tiene su propia prioridad, plazo y flujo de aprobadores. El versionado completo de documentos se mantiene en el Sprint 3 y las notificaciones diferenciadas por perfil quedan en el Product Backlog para priorizarse, porque incluirlas en el Sprint 2 ponía en riesgo los flujos configurables, la parte crítica del sprint. - Origen: solicitud de la PO (Acta de Reunión N° 2) y dificultad por aumento de alcance. - Cronograma: tras la retroalimentación del docente en la primera entrega se re-estimaron los sprints según la complejidad de cada módulo, el cronograma se ajustó de 19 a 18 semanas, se explicita la fecha de cada semana y se agregan los incrementos e hitos académicos. - Justificación: el docente observó que el cronograma no se ajustaba a la temporalidad del Capstone, por lo que no se podía demostrar que el alcance comprometido fuera ejecutable dentro del periodo académico. - Origen: retroalimentación escrita del docente en el Hito 1. - Evidencias recurrentes: se declararon formalmente las Actas de Daily Meeting, el Kanban / Scrum Board, el Acta de Sprint Review de cada sprint, el Análisis Preliminar de Riesgos y el incremento de cada sprint. - Justificación: el docente indicó que, respecto del mínimo exigido, faltaba declararlas explícitamente como evidencias. - Origen: retroalimentación del docente en el Hito 1. - Cronograma de cierre: el Sprint 4 de estabilización y cierre se reemplazó por la Fase 3 de cierre (semanas 15 a 18). En la primera entrega, el cierre comenzaba en la semana 16 y llegaba hasta la semana 19. - Justificación: el cierre no genera un incremento funcional nuevo, sino que se dedica a corregir defectos, ejecutar la regresión final, elaborar los manuales de usuario y formalizar el cierre con la PO, por lo que no corresponde tratarlo estrictamente como un sprint. Con este cambio el cierre queda dentro de las 18 semanas, como pidió el docente, y adelantar su inicio a la semana 15 brinda una semana adicional para estabilizar la solución y completar la documentación antes de la defensa. - Origen: retroalimentación del docente sobre la duración del cronograma. - Actividad nueva: validación de mockups con la PO antes de implementar cada funcionalidad, desde el Sprint 3. Hasta el Sprint 2 los mockups se usaron solo como diseño interno y guía de estilo del equipo. - Justificación: en algunas funcionalidades diseñamos suponiendo lo que el cliente necesitaba y eso generó retrabajos; validar los mockups con la PO permite detectar esas diferencias antes de programar. - Origen: dificultad de requerimientos poco claros detectada en el monitoreo. - Gestión del Product Backlog: además de Trello, el backlog se registra como documento propio en Excel. - Justificación: mejorar la trazabilidad de cada historia hasta sus criterios de aceptación y sus pruebas. - Origen: necesidad, detectada en el monitoreo, de mantener la trazabilidad fuera de Trello. - Distribución de responsabilidades: la documentación se reparte entre los tres integrantes y cada uno participa también en tareas de desarrollo y de pruebas. Kevin Soto lidera el desarrollo, y Eduardo Kusar y Nicolás Vidal lideran las pruebas, pero todos aportan en documentación, desarrollo y pruebas. - Justificación: hasta ahora se concentró en un integrante, lo que generaba sobrecarga y dejaba al resto menos involucrado en las decisiones técnicas. Que cada integrante haga «de todo un poco» reparte la carga de forma equitativa y prepara a todos para responder cualquier pregunta en la defensa. - Origen: dificultad de concentración de la documentación detectada en el monitoreo.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. A dos días del cierre del Sprint 2 no hay actividades con retraso. Las actividades de la Fase 1, el Sprint 0 y el Sprint 1 se completaron dentro de los plazos de la Carta Gantt, y las historias del Sprint 2 ya están implementadas y validadas, a la espera de la Sprint Review. Las actividades no iniciadas corresponden al Sprint 3, a la Fase 3 y a los Hitos 3 y 4 (semanas 11 a 18), que aún no comienzan según el calendario. Para avanzar en ellas sin afectar el proyecto aplicaremos estas estrategias: - Para las planillas dinámicas, validar con la PO los mockups del diseñador de plantillas al inicio del Sprint 3, antes de implementar, y apoyarnos en el modelo relacional normalizado para manejar los campos dinámicos. - Para la integración de IA, implementar procesamiento asíncrono con tiempo máximo de espera y reintentos, y validación humana obligatoria en frontend, para que el flujo de aprobación funcione, aunque la IA no responda. Solicitaremos a la PO con anticipación los documentos de prueba reales para que la falta de documentos o escenarios de prueba no sea un impedimento - Para la gestión del alcance, negociar con la PO cualquier requisito nuevo y mantener fijo el Sprint Backlog durante el Sprint 3. Al ser nuestro último sprint de desarrollo, cualquier cambio de alcance que requiera más tiempo queda descartado. Solo aceptaremos cambios del alcance que no supongan un esfuerzo adicional que nos desvíe de las 4 semanas de duración. - Para el cierre del proyecto, empezar a construir los manuales y la documentación final de forma progresiva desde el Sprint 3, con la carga repartida entre los tres integrantes, para llegar a la Fase 3 (semanas 15 a 18) con foco en la regresión final, la demo y la defensa.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.